## Cloudrity
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | Cloudrity |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-07-18
PHASE |  |  | DETAILS | Q3 | [73 empty] | Q4
|  |  |  | Tháng 7 | [12 empty] | Tháng 8 | [30 empty] | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
PROJECT TIME: | time axis 2024-07-19 to 2024-10-18
1 | DH 1 - Cấu hình website (rule) |  | - Plan BA VCS | bar: 2024-07-19
- Plan BA NMS | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-08-02; 2024-08-07
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-08-05 to 2024-08-09
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-08-07 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-20
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-08-21 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-04 to 2024-09-05
2 | DH 2 - Cấu hình website (whitelist/blacklist) |  | - Plan BA VCS | bar: 2024-07-26
- Plan BA NMS | bar: 2024-07-30 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-08-12 to 2024-08-16
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-08-21 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-04 to 2024-09-05
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-19
3 | DH 3 - Cấu hình website (Advance rate limiting) |  | - KPIs- Plan BA VCS | bar: 2024-08-02
- Plan BA NMS | bar: 2024-08-07 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-20
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-08-21 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-27
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-08-28 to 2024-08-30; 2024-09-04 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-12
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23 to 2024-09-26
4 | DH 4 - Cấu hình website (WAF) |  | - Plan BA VCS | bar: 2024-08-09
- Plan BA NMS | bar: 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-19
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-09-20; 2024-09-23 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-03
5 | DH 5 - Lịch sử tác động |  | - Plan BA VCS | bar: 2024-08-16
- Plan BA NMS | bar: 2024-08-20 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-04
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-09-05 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-11
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23 to 2024-09-26
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-10
6 | DH 6 - Quản lý website |  | - Plan BA VCS | bar: 2024-08-23
- Plan BA NMS | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-04 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-10
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-17
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-09-20; 2024-09-23 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-03; 2024-10-09
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17

## Antiddos
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | Antiddos |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-07-18
PHASE |  |  | DETAILS | Q3 | [73 empty] | Q4
|  |  |  | Tháng 7 | [12 empty] | Tháng 8 | [30 empty] | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
PROJECT TIME: | time axis 2024-07-19 to 2024-10-18
1 | DH 2 - Trending & Knowledge Area
|  |  | - Plan NMS phát triển | 2024-07-19: all; 2024-07-30: 🏁; 2024-08-06: 🚀; 2024-08-07: 👎
- Actual VCS nghiệm thu | bar: 2024-07-25 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-07
2 | DH 3 - Audit log
- Plan BA NMS | bar: 2024-07-19
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-25
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-08-02
- Plan VCS nghiệm thu
3 | DH 3 - IP Research
- Plan BA NMS | bar: 2024-07-19
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-25
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-08-08 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-21
- Actual NMS phát triển
- Plan VCS nghiệm thu
4 | DH 3 - Phân quyền + update landing page
- Plan BA NMS | bar: 2024-07-19
- Plan chốt ULNL | bar: 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-25
- Plan NMS phát triển | bar: 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-30
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-04 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-10

## MssTool
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | MssTool |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-07-18
PHASE |  |  | DETAILS | Q3 | [60 empty] | Q4
|  |  |  | Tháng 8 | [30 empty] | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11 | [29 empty] | Tháng 12
PROJECT TIME: | time axis 2024-08-01 to 2024-12-31
1 | DH 9 - Migrade Framework
- Plan BA NMS
|  |  | - Plan chốt ULNL | 2024-08-01: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan NMS phát triển | 2024-08-07: NMS phát triển; 2024-08-10: 🚀
|  |  | - Plan VCS nghiệm thu | 2024-08-26: VCS nghiệm thu; 2024-08-30: 🏁
2 | DH 10 - Template report
|  |  | - Plan BA NMS | 2024-08-12: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan chốt ULNL | 2024-08-21: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan NMS phát triển | 2024-08-26: NMS phát triển
|  |  | - Plan VCS nghiệm thu | 2024-09-16: VCS nghiệm thu; 2024-09-27: 🏁
3 | DH 11 - Q&A Dashboard
- Plan BA NMS
|  |  | - Plan chốt ULNL | 2024-09-09: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan NMS phát triển | 2024-08-01: NMS phát triển; 2024-09-16: NMS phát triển
|  |  | - Plan VCS nghiệm thu | 2024-10-14: VCS nghiệm thu; 2024-10-25: 🏁
4 | DH 12 - Advance search
|  |  | - Plan BA NMS | 2024-08-26: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan chốt ULNL | 2024-09-16: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan NMS phát triển | 2024-10-14: NMS phát triển
|  |  | - Plan VCS nghiệm thu | 2024-10-28: VCS nhiệm thu; 2024-11-08: 🏁
5 | DH13 - Cấu hình notification
|  |  | - Plan BA NMS | 2024-09-16: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan chốt ULNL | 2024-09-30: NMS + VCS phối hợp
|  |  | - Plan NMS phát triển | 2024-10-28: NMS phát triển
- Plan VCS nghiệm thu | bar: 2024-11-11 to 2024-11-15; 2024-11-18 to 2024-11-22