## Raw
| Hình thành PYC |  | Giao việc + khảo sát yêu cầu | [6 empty] | Nghiệm thu
Type | Gửi PYC (BRD, roadmap, goal product) | Phản hồi PYC | Khảo sát yêu cầu | Vẽ userflow, mockup | Review user flow, mockup + update | Viết SRS, FRS, Prototype | Review SRS, FRS, Prototype + update | Xây dựng ULNL | Chốt ULNL | Bàn giao nghiệm thu | Demo | Nghiệm thu source code, tài liệu test | Update source code, tài liệu test | Demo UAT | Update sau demo | Freetest | Update sau freetest
Must |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |  | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | PYC, BRD, roadmap, goal product
Should |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 2 |  | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | PYC, BRD, user flow+ mockup, roadmap, goal product
Nice |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | PYC, SRS, roadmap, goal product
[5 empty] | 3 | 4,5,6,7 | 8
Type | Hình thành PYC | Giao việc + khảo sát yêu cầu | total giao việc | Nghiệm thu | Total |  |  | 1 DH phát triển trong 2 tuần => nghiệm thu 1 tuần | [11 empty] | P
Must | 1 | 21 | 22 | 10 | 32 |  |  | 1 DH phát triển trong 4 tuần => nghiệm thu 2 tuần
Should | 1 | 14 | 15 | 10 | 25
Nice | 1 | 9 | 10 | 10 | 20
| Hình thành PYC |  |  | Giao việc + khảo sát yêu cầu | [7 empty] | Nghiệm thu
Type | Gửi PYC | Phản hồi PYC | Khảo sát yêu cầu | Viết BRD | Vẽ userflow, mockup | Review user flow, mockup + update | Viết SRS, FRS, Prototype | Rapid test | Review SRS, FRS, Prototype + update | Xây dựng ULNL | Chốt ULNL | Bàn giao nghiệm thu | Demo | Nghiệm thu source code, tài liệu test | Update source code, tài liệu test | Demo UAT | Update sau demo | Freetest | Update sau freetest
Must |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2
Type | Hình thành PYC | Giao việc + khảo sát yêu cầu | total giao việc | Nghiệm thu | Total
Must | 7 | 19 | 26 | 10 | 36

## Quy trình
SLA | [7 empty] | Quy ước chung
STT | Giai đoạn | Quy trình tổng quan | Quy trình chi tiết | PIC | SLA | Total | Ghi chú | STT | Nội dung
1 | Hình thành PYC | Gửi PYC | 1. [VCS] Gửi PYC | VCS | 0 | 0 |  | 1 | Max 2 lần review
2 |  | Phản hồi PYC | 2. [VCS] Phản hồi PYC | VCS | 1 | 1 |  | 2 | Các nội dung đã chốt thì không thay đổi
3 | BA | Khảo sát yêu cầu | 3. [VCS] Gửi BRD + transfer BRD | VCS | 0.5 | 3 | Book họp
4 |  |  | 4. [OS] Khảo sát với BA VCS, phân tích | OS | 2.5
5 |  | Vẽ userflow, mockup | 5. [OS] Thiết kế giải pháp tổng thể + mockup ¦ userflow (design) | OS | 5 | 5
6 |  | Review user flow, mockup + update | 6. [VCS + OS] Chốt giải pháp tổng thể + WF, mức độ đáp ứng của SDF | VCS | 2 | 2
7 |  | Review user flow, mockup + update | 7. [OS] Xây dựng giải pháp nghiệp vụ + Design (đã bao gồm review 2 lần) | VCS | 3 | 4
|  |  | 8. [VCS] Audit design | VCS | 5-7
8 |  |  | 9. [VCS + OS] Chốt giải pháp nghiệp vụ + design | VCS/OS | 0.5 |  | Book họp Đánh giá UI/UX không mô tả hết case ? => OS BA: Join FE từ review design lần 2 => VCS BA: ??
|  |  | 10. [OS] BA Xây dựng SRS, rapid test (nếu có) | OS | 2
9 |  |  | 11. [OS] Techlead xây dựng FRS (đánh gái rủi ro/phân loại công việc os làm gì, vcs làm gì) | OS | 1
10 |  | Review SRS, FRS, Prototype + update | 12. [OS] Gửi review SRS, FRS, Design | OS | 0 | 3
11 |  |  | 13. [VCS] Review SRS, FRS, Design | VCS | 1
12 |  |  | 14. [VCS + OS] Fix comment và gửi review SRS, FRS, Design round 2 | VCS/OS | 1
|  |  | 15. [VCS + OS] Họp chốt giải pháp kỹ thuật (duedate kiên quan đến vcs max 5 ngày) | VCS/OS | 1 |  | Book họp và lưu ý về việc hướng dẫn fake dữ liệu
13 |  |  | 16. [VCS] Chốt SRS, FRS, Design | VCS | 0
14 |  |  | 17. Checklist đánh giá rủi ro, vùng ảnh ảnh hưởng và các nội dung cần lưu ý (BA/Techlead/PM) - đánh giá đã audit done chưa | OS | 0 | 0
15 |  | Xây dựng ULNL | 18. [OS] Xây dựng và Gửi ULNL | OS | 2 | 2
16 |  | Chốt ULNL | 19. [VCS] Review ULNL | VCS | 1 | 2
17 |  |  | 20. [OS] Fix comment ULNL | OS | 0.5
18 |  |  | 21. [VCS] Họp chốt ULNL | VCS | 0.5
19 | SX | Đánh giá đầu vào đơn hàng | 22. Checklist đánh giá đầu vào đơn hàng (BE/FE/Test) | OS | 1 | 1 | Các nội dung bổ sung tài liệu thì mất bao lâu? => Thống nhất 2 bên => Nếu phát sinh block luồng thì sẽ book họp 2 bên và làm rõ các nội dung liên quan
20 |  | Refinement (start đơn hàng) | 23. Refinement | VCS/OS | 0.5 | 0.5 | Default: Bàn giao xong đơn cũ sẽ tính bắt đầu đơn hàng mới vào ngày hôm sau => Nếu chưa có tài liệu thì sẽ tính từ ngày refinement
21 |  | Break task + planing | 24. Chốt duedate gửi TD, dev done + test done. Timeline bàn giao DH | OS | 1 | 1
22 |  | Viết Test design | 25. [OS] Viết và Gửi TD | OS | 3 | 3
23 |  | Nghiệm thu Test design | 26. [VCS] Review TD | VCS | 1 | 2
24 |  |  | 27. [OS] Fix comment TD | OS | 1
25 |  |  | 28. [VCS] Chốt TD | VCS | 0
|  | Phân loại bug | 29. [OS] Phân loại bug nội bộ (Tester) | OS | 0.5 | 0.5
26 | Nghiệm thu | Bàn giao nghiệm thu | 30. [OS] Bàn giao cuối đơn hàng | OS | 0 | 0
27 |  | Demo | 31. [VCS + OS] Review cuối đơn hàng (optional) | VCS/OS | 0.2 | 0.5 | Book họp
28 |  |  | 32. [OS] Fix comment sau buổi review (nếu có) | OS | 0.3
29 |  | Nghiệm thu source code, tài liệu test | 33. [VCS] Review source code, tài liệu test | VCS | 1 | 2
30 |  |  | 34. [OS] Fix lỗi nghiệm thu (lỗi tài liệu) | OS | 0.5
31 |  |  | 35. [VCS] Verify lỗi nghiệm thu (lỗi tài liệu) | VCS | 0.5
32 |  | Update source code, tài liệu test | 36. [OS] Fix lỗi nghiệm thu source code | OS | 1.5 | 2
33 |  |  | 37. [VCS] Merge code & triển khai lên môi trường nghiệm thu | VCS/OS | 0.5
34 |  | Demo UAT | 38. [VCS + OS] Demo UAT | VCS/OS | 0.5 | 0.5 | Book họp
35 |  | Update sau demo | 39. [OS] Update sau demo | OS | 1 | 1
36 |  | Freetest | 40. [VCS] free test round 1 | VCS | 2 | 2
37 |  | Update sau freetest | 41. [OS] Teachlead phân loại bug nghiệm thu (max: 2h) 42. [OS] fix bug nghiệm thu | OS | 1 | 2 | 1-1,5
38 |  |  | 43. [VCS] Verify bug | OS | 1 |  | 0,5-1
39 |  |  | 44. [VCS] Confirm nghiệm thu thành công | VCS | 0
40 | Others | Communication (Q&A) | Communication (Q&A) | VCS/OS | 1 | 1