## Kế hoạch dự án
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  |  |  | TÊN CÔNG TY |  |  |  |  | Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới (NMS)
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Vũ Đức Đông |  | NGÀY |  |  |  |  | 2026-01-05
GIAI ĐOẠN |  |  | CHI TIẾT | Quý 1 | [89 empty] | Quý 2 |  |  | Quý 3 |  |  | Quý 4
|  |  |  | Tháng 1 | [30 empty] | Tháng 2 | [27 empty] | Tháng 3 | [30 empty] | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
Dự án | Đơn hàng |  | Nhập ngày thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Cloudrity | DH 18: Load rule từ github & import rule từ file + hiệu năng |  | - [VCS] BA
- [NMS] BA
- [VCS] Design
- [NMS] Phát triển | bar: Tháng 1 5 to Tháng 1 9; Tháng 1 12 to Tháng 1 16; Tháng 1 19 to Tháng 1 20
- [VCS] Nghiệm thu | bar: Tháng 1 21 to Tháng 1 23; Tháng 1 26 to Tháng 1 27
Cloudrity | DH 19: Gia hạn gói |  | - [VCS] BA | bar: Tháng 1 12 to Tháng 1 13; Tháng 1 15
- [NMS] BA | bar: Tháng 1 8 to Tháng 1 9; Tháng 1 13 to Tháng 1 14
|  |  | - [VCS] Design | Tháng 1 6: audit done
- [NMS] Phát triển | bar: Tháng 1 21 to Tháng 1 23; Tháng 1 26 to Tháng 1 30; Tháng 2 2 to Tháng 2 3
- [VCS] Nghiệm thu | bar: Tháng 2 4 to Tháng 2 6; Tháng 2 9 to Tháng 2 10
Cloudrity | DH 20: Bot management Template Whitelist blacklist global |  | - [VCS] BA | bar: Tháng 1 27 to Tháng 1 28; Tháng 1 30
- [NMS] BA | bar: Tháng 1 5 to Tháng 1 9; Tháng 1 12 to Tháng 1 16; Tháng 1 19 to Tháng 1 20; Tháng 1 26 to Tháng 1 27; Tháng 1 29
- [VCS] Design | bar: Tháng 1 12 to Tháng 1 16; Tháng 1 23
- [NMS] Phát triển | bar: Tháng 2 4 to Tháng 2 6; Tháng 2 9 to Tháng 2 13
- [VCS] Nghiệm thu | bar: Tháng 2 24 to Tháng 2 27; Tháng 3 2 to Tháng 3 3
Antiddos | DH 16: Mitigation action Recipient group |  | - [VCS] BA
- [NMS] BA
- [VCS] Design
- [NMS] Phát triển
- [VCS] Nghiệm thu | bar: Tháng 1 7 to Tháng 1 9; Tháng 1 12 to Tháng 1 13
Antiddos | DH 17: Identity |  | - [VCS] BA
- [NMS] BA
- [VCS] Design
- [NMS] Phát triển | bar: Tháng 1 5 to Tháng 1 9; Tháng 1 12 to Tháng 1 16
- [VCS] Nghiệm thu | bar: Tháng 1 19 to Tháng 1 23
Antiddos | DH 18: Permission (Optional trong tháng 1 do chưa có design) |  | - [VCS] BA
- [NMS] BA
- [VCS] Design
- [NMS] Phát triển
- [VCS] Nghiệm thu
Tas | DH2: C-Portal: Authentication B-Portal VT: Plan + subscription management B-Portal SP: Subscriptions |  | - [VCS] BA
|  |  | - [VCS] Design | Tháng 1 12: audit done
- [NMS] Phát triển | bar: Tháng 1 5 to Tháng 1 9; Tháng 1 12 to Tháng 1 16; Tháng 1 19 to Tháng 1 21
- [VCS] Nghiệm thu | bar: Tháng 1 22 to Tháng 1 23; Tháng 1 26 to Tháng 1 28
Tas |  |  | - [VCS] BA
- [VCS] Design
- [NMS] Phát triển
- [VCS] Nghiệm thu