## Kế hoạch nhân sự
Kế hoạch nhân sự phòng sản phẩm MSS
Teams |  |  |  | T9 | T10 |  |  |  | T11 |  |  |  | T12 |  |  |  | T1
STT | Teams | Nhân sự | Vị trí | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1 |  | Trần Thịnh | Design
2 | Team 1 (Cycir) | Nguyễn Công Giang | BA | 1
3 |  | Đào Văn Phương | Techlead |  |  | 1
4 |  | Phạm Duy Quang | FE |  |  | 1
5 |  | Phạm Hồng Thuý | Tester |  |  | 1
6 |  | Lê Khắc Trường An | Fullstack |  |  | 1
7 | Team 2 (Soc Platform) | Lê Thuỳ Dương | BA | 1
8 |  | Nguyễn Đắc Thắng | BE |  |  | 1
|  | Ngô Minh Hiếu | FE | [9 empty] | 1
9 |  | Vương Mạnh Linh | FE |  |  | 1
10 |  | Phan Thị Hằng | Tester |  |  | 1
11 | Team 3 (CyM) | Huyền | BA | 1
12 |  | Trần Duy Hưng | BE | [9 empty] | 1
13 |  | Hoàng Văn Việt | FE | [9 empty] | 1
14 |  | Trần Thị Thanh Huyền | Tester | [9 empty] | 1
16 | Options | Đào Thị Thảo | Tester | [9 empty] | 1
17 |  | Nguyễn Thị Hải Yến | Tester | [9 empty] | 1
18 |  | Lê Thị Thanh Ngân | Tester | [9 empty] | 1
20 |  | Vũ Đức Đông | PM | 1
Tổng OB trong kỳ |  |  |  | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng người hoạt động trong kỳ |  |  |  | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Số người trung bình |  |  |  | 0 | 9.25 |  |  |  | 11 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
Output kỳ vọng theo số người hoạt động (MM) |  |  |  | 0 | 13.875 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27
Output theo timeline (MM) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
Phòng MSS KH NS V4
Kế hoạch Team | [5 empty] | T9 |  |  |  | T10 |  |  |  | T11 |  |  |  | T12 |  |  |  | Ghi chú % joint | Ghi chú thông tin
Stt |  | Nhân sự | Vị trí |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1 |  | Nguyễn Công Giang | BA | [18 empty] | 80% | Sang BA Lead chính thức | bar: T9 T4
2 |  | Huyền | BA | [18 empty] | 100% | bar: T9 T4
3 |  | Lê Thuỳ Dương | BA | [18 empty] | 100% | bar: T9 T4
4 |  | Trần Thịnh | Design | [18 empty] | 100% | bar: T9 T4
5 |  | Phạm Hồng Thuý | Tester | [18 empty] | 100% | bar: T10 T1
6 |  | Phan Thị Hằng | Tester | [18 empty] | 100% | bar: T10 T1
7 |  | Đào Thị Thảo | Tester | [18 empty] | 100% | Cloud sang | bar: T11 T1
8 |  | Nguyễn Thị Hải Yến | Tester | [18 empty] | 100% | Mss Tool sang | bar: T12 T1
9 |  | Lê Thị Thanh Ngân | Tester | [18 empty] | 100% | MySafe sang | bar: T11 T3
10 |  | Trần Thị Thanh Huyền | Tester | [18 empty] | 100% | IS sang | bar: T11 T1
11 |  | Đào Văn Phương | BE Techlead | [18 empty] | 100% | Chốt xong Anti | bar: T10 T2
12 |  | Phạm Đức Thành | BE | [18 empty] | 100% | bar: T10 T1
13 |  | Nguyễn Đắc Thắng | BE | [18 empty] | 100% | bar: T10 T3
14 |  | Trần Duy Hưng | BE | [18 empty] | 100% | Xong Mss Tool | bar: T12 T1
15 |  | Phạm Duy Quang | FE | [18 empty] | 100% | IS sang | bar: T10 T1
16 |  | Vương Mạnh Linh | FE | [18 empty] | 100% | IS sang | bar: T10 T1
17 |  | Hoàng Văn Việt | FE | [18 empty] | 100% | MySafe sang | bar: T11 T1
|  | Ngô Minh Hiếu | FE | [18 empty] | 100% | Xong Mss Tool | bar: T12 T1
18 |  | PM Dự án - Vũ Đức Đông | PM | [18 empty] | 80% | bar: T9 T4
Tổng OB trong kỳ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3
Tổng người hoạt động trong kỳ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19
Số người trung bình | [5 empty] | T9 T1: 0; T10 T1: 11.25; T11 T1: 15.5; T12 T1: 19
Dự kiến OUTPUT/Nỗ lực hoàn thiện | [5 empty] | T9 T1: 0; T10 T1: 8; T11 T1: 14; T12 T1: 20 | 42

## Master Plan
[7 empty] | 50 |  | Kế hoạch bàn giao (MM)
|  | Timeline | Piority | Nhóm chức năng | BA | Dự án | KL (MM) |  | Nhóm chức năng | T10 |  |  |  | T11 |  |  |  | T12 |  |  |  | T1
Giai đoạn | NMS đề xuất | [6 empty] | DH |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Giai đoạn 1 | 30/10 | 30/10 | Must | Tạo mới/Update tenant | Giang + Dương khảo sát Huyền start từ 3/10 viết tài liệu chi tiết | Soc Platform | 1 |  | Tạo mới/Update tenant | bar: T10 T4
| 30/10 |  | Must | Tạo mới/Cập nhật user |  | Soc Platform | 1 |  | Tạo mới/Cập nhật user | bar: T10 T4
| 30/10 |  | Must | Offboarding tenant |  | Soc Platform | 2 |  | Offboarding tenant | T10 T4: 2
| 30/11 |  | Must | [CyM] Tích hợp SocPlatform |  | CyM | 3 |  | Kiểm thử CyMAgent trên HĐH mới | T11 T2: 2
| 30/11 |  | Must | [Cycir] Tích hợp SocPlatform |  | Cycir | 3 |  | Tối ưu hiển thị Case Wall | T11 T2: 3
| 15/11 |  | Must | Tối ưu hiển thị Case Wall | Trang | Cycir | 3 |  | Đồng bộ rule từ TI tập trung | T11 T2: 4
| 30/12 | 31/10 | Should | Cập nhật policy & tự động disable người dùng inactive | Trang | Cycir | 2.5 |  | [CyM] Tích hợp SocPlatform | T11 T4: 3
Giai đoạn 2 | 15/11 | 15/11 | Must | Kiểm thử CyMAgent trên HĐH mới |  | CyM | 2 |  | [Cycir] Tích hợp SocPlatform | T11 T4: 3
| 15/11 |  | Must | Đồng bộ rule từ TI tập trung | Giang | CyM | 4
| 45352 | 30/11 | Should | Tối ưu tính năng Alert grouping (5mm) | Trang | Cycir |  |  | Entity Summary | T12 T3: 2.5
| 15/12 |  | Must | Entity Summary | Dương | Cycir | 2.5 |  | Nghiệp vụ multi-tenant/xác thực | T12 T4: 2
| 20/01 |  | Nice | Notify OTT | Trang | Cycir | 4 |  | Tính năng warning EPS trên hệ thống vượt quá license của KH | T12 T4: 3
| 30/12 |  | Should | Quản lý/Phân quyền tập trung | Dương | Soc Platform | 5 |  | Cập nhật policy & tự động disable người dùng inactive | T12 T4: 2.5
Giai đoạn 2 | 16/01 | 15/12 | Should | Improve tính năng quản lý user | Chị Sơn | CyM | 3 |  | Quản lý/Phân quyền tập trung | T12 T4: 5
| 15/01 | 30/12 | Nice | MITRE Dashboard | Giang | Cycir | 5 |  | MITRE Dashboard | T1 T3: 5
| 22/01 |  | Nice | Quản lý Nguồn Log | Dương | Soc Platform | 4 |  | Improve tính năng quản lý user | T1 T3: 3
| 30/12 |  | Must | Tính năng warning EPS trên hệ thống vượt quá license của KH | Giang | CyM | 3 |  | Notify OTT | T1 T4: 4
| 16/12 |  | Must | Nghiệp vụ multi-tenant/xác thực | Dương | Soc Platform | 2 |  | Quản lý Nguồn Log | T1 T4: 4

## Project Timeline
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | SOC Platform Cycir CyM |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-09-30
PHASE |  |  | DETAILS | Q3
|  |  |  | T9 |  |  |  | T10 | [30 empty] | T11 | [29 empty] | T12 | [30 empty] | T1 | [30 empty] | T2
PROJECT TIME: | time axis 2024-09-27 to 2025-03-02
1 | DH 1 - Onboarding tenant |  | - Timeline BA NMS | 2024-09-27: Giang + Dương; 2024-10-03: + Huyền; 2024-12-13: Kết thúc giai đoạn 1
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-09: review lần 1
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-15: Team 1+2; 2024-10-25: Review; 2024-10-29: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-10-30: Nghiệm thu; 2024-11-05: Demo UAT
2 | DH 2 - Kiểm thử CyMAgent trên HĐH mới |  | - Timeline BA NMS | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02
- Timeline BA VCS
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-07: Nhận tài liệu; 2024-10-11: Rocky 8,9
- Timeline VCS nghiệm thu
3 | DH 3 - Tối ưu hiển thị Case wall |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-07: Trang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-18: review lần 1; 2024-10-24: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-29 to 2024-11-04
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-30: Team 2; 2024-11-11: Review; 2024-11-13: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-11-14: Nghiệm thu; 2024-11-21: Demo UAT
4 | DH 4 - Đồng bộ rule từ TI tập trung |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-07: Giang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-17: review lần 1; 2024-10-23: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-31: Team 1; 2024-11-12: Review; 2024-11-14: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-11-15: Nghiệm thu; 2024-11-22: Demo UAT
5 | DH 5 - Tích hợp SOC Platform lên CyM |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-07: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-21: review lần 1; 2024-10-25: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-30 to 2024-11-05
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-11-14: Team 2; 2024-11-26: Review; 2024-11-28: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-11-29: Nghiệm thu; 2024-12-04: Demo UAT
6 | DH 6 - Tích hợp SOC Platform lên Cycir |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-14: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-28: review lần 1; 2024-11-01: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-06 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-11-15: Team 1; 2024-11-27: Review; 2024-11-29: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-02: Nghiệm thu; 2024-12-09: Demo UAT
7 | DH 7 - Entity Summary |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-28: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-11: review lần 1; 2024-11-15: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-18 to 2024-11-22
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-11-29: Team 2; 2024-12-11: Review; 2024-12-13: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-16: Nghiệm thu; 2024-12-23: Demo UAT
8 | DH 8 - Nghiệp vụ multi-tenant/xác thực |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-25: Giang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-08: review lần 1; 2024-11-14: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-02: Team 1; 2024-12-12: Review; 2024-12-16: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-17: Nghiệm thu; 2024-12-24: Demo UAT
9 | DH 9 - Tính năng warning EPS trên hệ thống vượt quá license của KH |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-01: Chị Sơn
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-18: review lần 1; 2024-11-22: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-27 to 2024-12-03
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-02: Team 3; 2024-12-12: Review; 2024-12-16: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-17: Nghiệm thu; 2024-12-24: Demo UAT
10 | DH 10 - Cập nhật policy & tự động disable người dùng inactive |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-06: Giang + Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-21: review lần 1; 2024-11-27: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-02 to 2024-12-08
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-16: Team 2; 2024-12-26: Review; 2024-12-30: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-31: Nghiệm thu; 2025-01-07: Demo UAT
11 | DH 11 - Improve tính năng quản lý user |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-25: Trang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-09: review lần 1; 2024-12-13: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-18 to 2024-12-20; 2024-12-23 to 2024-12-24
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-19: Team 1; 2024-12-31: Review; 2025-01-02: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-03: Ngiệm thu; 2025-01-10: Demo UAT
12 | DH 12 - Quản lý/Phân quyền tập trung |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-06: Giang; 2024-11-20: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-02: review lần 1; 2024-12-06: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-11 to 2024-12-17
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-17: Team 3; 2024-12-27: Review; 2024-12-31: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-01: Ngiệm thu; 2025-01-08: Demo UAT
13 | DH 13 - MITRE Dashboard |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-20: Chị Sơn
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-05: review lần 1; 2024-12-11: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-16 to 2024-12-22
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-31: Team 2; 2025-01-10: Review; 2025-01-14: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-15: Nghiệm thu; 2025-01-22: Demo UAT
14 | DH 14 - Noti OTT |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-25: Giang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-10: review lần 1; 2024-12-16: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-30 to 2025-01-05
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2025-01-06: Team 1; 2025-01-16: Review; 2025-01-20: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-21: Nghiệm thu; 2025-01-28: Demo UAT
15 | DH 15 - Quản lý Nguồn Log |  | - Timeline BA NMS | 2024-12-12: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-27: review lần 1; 2025-01-02: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2025-01-06 to 2025-01-10
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2025-01-08: Team 3; 2025-01-20: Review; 2025-01-22: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-23: Nghiệm thu; 2025-01-30: Demo UAT

## SOC Platform
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | SOC Platform |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-09-30
PHASE |  |  | DETAILS | Q3
|  |  |  | T9 |  |  |  | T10 | [30 empty] | T11 | [29 empty] | T12 | [30 empty] | T1 | [30 empty] | T2
PROJECT TIME: | time axis 2024-09-27 to 2025-03-02
1 | DH 1 - Onboarding tenant |  | - Timeline BA NMS | 2024-09-27: Giang + Dương; 2024-10-03: + Huyền; 2024-12-13: Kết thúc giai đoạn 1
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-09: review lần 1
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-15: Team 1+2; 2024-10-25: Review; 2024-10-29: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-10-30: Nghiệm thu; 2024-11-05: Demo UAT
11 | DH 11 - Quản lý/Phân quyền tập trung |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-06: Giang; 2024-11-20: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-02: review lần 1; 2024-12-06: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-11 to 2024-12-17
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-17: Team 3; 2024-12-27: Review; 2024-12-31: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-01: Ngiệm thu; 2025-01-08: Demo UAT
14 | DH 14 - Quản lý Nguồn Log |  | - Timeline BA NMS | 2024-12-12: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-27: review lần 1; 2025-01-02: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2025-01-06 to 2025-01-10
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2025-01-08: Team 3; 2025-01-20: Review; 2025-01-22: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-23: Nghiệm thu; 2025-01-30: Demo UAT

## CyM
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | CyM |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-09-30
PHASE |  |  | DETAILS | Q3
|  |  |  | T9 |  |  |  | T10 | [30 empty] | T11 | [29 empty] | T12 | [30 empty] | T1 | [30 empty] | T2
PROJECT TIME: | time axis 2024-09-27 to 2025-03-02
3 | DH 3 - Đồng bộ rule từ TI tập trung |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-07: Giang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-17: review lần 1; 2024-10-23: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-31: Team 1; 2024-11-12: Review; 2024-11-14: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-11-15: Nghiệm thu; 2024-11-22: Demo UAT
2 | DH 2 - Kiểm thử CyMAgent trên HĐH mới |  | - Timeline BA NMS | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
- Timeline BA VCS
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-07: Nhận tài liệu; 2024-10-11: Rocky 8,9
- Timeline VCS nghiệm thu
4 | DH 4 - Tích hợp SOC Platform lên CyM |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-07: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-21: review lần 1; 2024-10-25: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-30 to 2024-11-05
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-11-14: Team 2; 2024-11-26: Review; 2024-11-28: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-11-29: Nghiệm thu; 2024-12-04: Demo UAT
9 | DH 9 - Tính năng warning EPS trên hệ thống vượt quá license của KH |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-01: Chị Sơn
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-18: review lần 1; 2024-11-22: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-27 to 2024-12-03
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-02: Team 3; 2024-12-12: Review; 2024-12-16: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-17: Nghiệm thu; 2024-12-24: Demo UAT
11 | DH 11 - Improve tính năng quản lý user |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-01: Chị Sơn
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-18: review lần 1; 2024-11-22: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-27 to 2024-12-03
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-02: Team 3; 2024-12-12: Review; 2024-12-16: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-17: Nghiệm thu; 2024-12-24: Demo UAT

## Cycir
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | Cycir |  | COMPANY NAME | [6 empty] | NMS
PROJECT MANAGER |  | Vũ Đức Đông |  | DATE | [6 empty] | 2024-09-30
PHASE |  |  | DETAILS | Q3
|  |  |  | T9 |  |  |  | T10 | [30 empty] | T11 | [29 empty] | T12 | [30 empty] | T1 | [30 empty] | T2
PROJECT TIME: | time axis 2024-09-27 to 2025-03-02
2 | DH 2 - Tối ưu hiển thị Case wall |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-07: Trang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-18: review lần 1; 2024-10-24: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-10-29 to 2024-11-04
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-10-30: Team 2; 2024-11-11: Review; 2024-11-13: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-11-14: Nghiệm thu; 2024-11-21: Demo UAT
5 | DH 5 - Tích hợp SOC Platform lên Cycir |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-14: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-10-28: review lần 1; 2024-11-01: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-06 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-11-15: Team 1; 2024-11-27: Review; 2024-11-29: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-02: Nghiệm thu; 2024-12-09: Demo UAT
6 | DH 6 - Entity Summary |  | - Timeline BA NMS | 2024-10-28: Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-11: review lần 1; 2024-11-15: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-11-18 to 2024-11-22
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-11-29: Team 2; 2024-12-11: Review; 2024-12-13: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-16: Nghiệm thu; 2024-12-23: Demo UAT
9 | DH 9 - Cập nhật policy & tự động disable người dùng inactive |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-06: Giang + Dương
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-11-21: review lần 1; 2024-11-27: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-02 to 2024-12-08
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-16: Team 2; 2024-12-26: Review; 2024-12-30: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2024-12-31: Nghiệm thu; 2025-01-07: Demo UAT
12 | DH 12 - MITRE Dashboard |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-20: Chị Sơn
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-05: review lần 1; 2024-12-11: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-16 to 2024-12-22
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2024-12-31: Team 2; 2025-01-10: Review; 2025-01-14: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-15: Nghiệm thu; 2025-01-22: Demo UAT
13 | DH 13 - Noti OTT |  | - Timeline BA NMS | 2024-11-25: Giang
|  |  | - Timeline BA VCS | 2024-12-10: review lần 1; 2024-12-16: review lần 2
- Timeline chốt ULNL | bar: 2024-12-30 to 2025-01-05
|  |  | - Timeline NMS phát triển | 2025-01-06: Team 1; 2025-01-16: Review; 2025-01-20: Bàn giao
|  |  | - Timeline VCS nghiệm thu | 2025-01-21: Nghiệm thu; 2025-01-28: Demo UAT