## Checklist
Role | Checklist Item
Dev | Task được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu đã định.
Dev | Code sạch, dễ đọc, tuân thủ coding convention của dự án/team.
Dev | Không chứa mã thừa hoặc không cần thiết.
Dev | Không để lại bất kỳ đoạn mã hardcode nào.
Dev | Không có lỗi lint hoặc warning khi chạy kiểm tra code.
Dev | Đã xử lý các trường hợp góc cạnh (edge cases) và kiểm tra tính năng với dữ liệu bất thường.
Dev | Đã xác định các module hoặc chức năng có liên quan bị ảnh hưởng bởi task.
Dev | Thực hiện kiểm thử hồi quy (regression testing) với các khu vực bị ảnh hưởng.
Dev | Thảo luận với team để xác nhận không có vấn đề về tính tương thích hoặc sự cố ngoài dự kiến.
Dev | Pull Request (PR) được tạo với đầy đủ thông tin: mã ask trên jira, mô tả ngắn về chức năng, evidence self-test trên local
Dev | Tính năng được triển khai hoạt động đúng trên môi trường test hoặc staging
Dev | Không phát sinh lỗi mới trong quá trình triển khai.
Dev | Các chức năng liên quan vẫn hoạt động bình thường sau khi triển khai.
Dev | Chuyển trạng thái bug cần có đầy đủ thông tin: Nguyên nhân, Phương án khắc phục, phạm vi ảnh hưởng
Test | Đảm bảo môi trường kiểm thử sẵn sàng và giống với môi trường nghiệm thu.
Test | Tất cả các công cụ, dữ liệu kiểm thử (test script, test data, v.v.) được chuẩn bị
Test | Test case được viết đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu
Test | Bao gồm các trường hợp kiểm thử: chức năng chính, edge case, và các lỗi phổ biến.
Test | Thực hiện kiểm thử thủ công (manual testing) cho các chức năng chính và phụ.
Test | Đảm bảo các bài kiểm thử bao phủ toàn bộ phạm vi chức năng (test coverage ≥ 80%).
Test | Xác định các module hoặc chức năng có khả năng bị ảnh hưởng.
Test | Chạy lại các bài test liên quan để đảm bảo các tính năng hiện tại không bị lỗi.
Test | Ghi lại tất cả lỗi được tìm thấy với thông tin chi tiết (mô tả, bước tái hiện, ảnh chụp màn hình, log...).
Test | Phân loại mức độ nghiêm trọng của lỗi (blocker, critical, major, minor).
Test | Xác nhận lỗi đã được sửa đúng và không tái xuất hiện.
Test | Kiểm tra sự phụ thuộc giữa các module hoặc chức năng.
Test | Đảm bảo không có lỗi mới phát sinh trong các khu vực bị ảnh hưởng.
Test | Đóng task kiểm thử trong hệ thống quản lý (JIRA).

## Vấn đề khi phát triển dự án
STT | Giai đoạn | Mô tả vấn đề | Ảnh hưởng | NMS/VCS | Giải pháp
1 | Tiếp nhận thông tin từ BA | Còn nhều nội dung thắc mắc cần trao đổi và confirm trong buổi transfer và trong quá trình phát triển | Cần phải confirm sau đó mới đánh giá và estimate được thời gian thực hiện | NMS | 1. Team sx cung cấp cho team ra đề bài bộ câu hỏi/ các vấn đề 2/ Team ra đề bài cần làm rõ >= 80% các câu hỏi của team (tùy vào mức độ cần thiết, quan trọng của nội dung)
2 |  | Thông tin chưa truyền đạt kịp thời đến team sản xuất | Ảnh hưởng đến quá trinhg sản xuất | NMS | Cần có sla phải hồi kịp thời. Đưa vào quy chế đánh giá/xử lý
3 | Phát triển | Phát sinh một số thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung yêu cầu trong quá trình phát triển về nghiệp vụ và thiết kế | Không đúng theo quy trình và khó follow | NMS,VCS | Thống nhất giữa NMS & VCS về quan điểm "chốt". Và action khi phát sinh các yêu cầu sau khi chốt (đề xuất các vấn đề phát sinh sẽ sửa đổi vào version sau của tài liệu/thiết kế. Không sửa vào các nội dung đã chốt. Việc có thực hiện luôn hay không cần đánh giá và được chốt bởi Pm/PO dự án)
4 |  | Thay đổi tài liệu/thiết kế không có lịch sử thay đổi | Team không nắm được các nội dung thay đổi | NMS | Đưa vào quy chế đánh giá/ xử lý
5 |  | Khó khăn trong việc cài đặt môi trường phát triển do chưa có tài liệu cài đặt chuẩn | Mất thêm thời gian đi kiểm tra, xử lý | VCS | Cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển đối với các service đã có hoặc các yêu cầu kỹ thuật đối với các service dựng mới
6 |  | Phát sinh vấn đề khi sử dụng lại các api/chức năng đã có trên hệ thống cũ. Ví dụ: - Service liên quan cần thiết không hoạt động - Lỗi api - Không có đặc tả các api có sẵn - Các logic có sẵn phải tự đọc code hoặc trao đổi với VCS để tìm hiểu | Mất thêm thời gian đi kiểm tra, xử lý | VCS | Nếu phát sinh lỗi trong quá trình phát triển cần sự phối hợp của NMS thì đề xuất ghi nhận nỗ lực dựa trên thời gian logwork phối hợp kiểm tra với VCS
7 |  | Hạ tầng triển khai môi trường test chưa đảm bảo. Ví dụ: - Build giao diện lên server test khá chậm (build giao diện trung bình 1-1.5h, tuy nhiên có những giao đoạn build mất hơn 3h) |  | NMS,VCS
8 |  | Chưa được cung cấp đủ các project cần thiết. Khi làm chi tiết đến chức năng thì mới tìm hiểu và yêu cầu bổ sung | Hiệu quả thấp | NMS | Techlead khảo sát và đảm bảo được cung cấp và phân quyền đủ quyền truy cập các service cho momber dự án
9 |  | Các vấn đề team nội bộ: 1. Chưa chủ động follow, trao đổi với đối tác 2. Đưa ra vấn đề, lý do, sự phụ thuộc không đi kèm với action/solution 3. Đang làm theo cách làm của mô hình insource chưa phân tách rõ phạm vi và deadline hoàn thành 4. Chưa có mindset về khái niệm deadline | Hiệu quả thấp | NMS | Đưa vào quy chế đánh giá/ xử lý
10 |  | Test thiếu case | Rủi ro trong quá trình nghiệm thu | NMS | Đưa vào quy chế đánh giá/ xử lý
11 | Nghiệm thu | Chưa có tiêu chí nghiệm thu source code/ tài liệu rõ ràng để team chủ động check và tuân thủ | Thời gian nghiệm thu kéo dài | VCS | Cần có tiêu chí để NMS tuân thủ và đảm bảo
12 |  | Chưa sắp xếp được nguồn lực đối ứng nghiệm thu do: - Thời gian cần hoàn thành mục mục tiêu với tập đoàn - Đóng gói bộ cài - Ưu tiên các mục tiêu/công việc khác | Thời gian nghiệm thu kéo dài | VCS | Đảm bảo nghiệm thu trong tháng t+1 sau tháng bàn giao
13 |  | Phát sinh vấn đề khi merge code nghiệm thu. Ví dụ: - Xử lý khi conflict code - Chờ pipeline chạy xong mới bấm merge được (một số trường hợp lỗi pipeline nên không merge được => phải đi check) - Nhiều vấn đề, phạm vi mở xử lý mở rộng hơn khi hai team cùng phát triển song song | Thời gian xử lý merge code dài và đói với trường hợp 2 team phát triển chức năng song song rất kho sđể đánh giá phạm vi ảnh hưởng | NMS,VCS | Cần xem xét phương án merge code và thống nhất các action cụ thể đối với từng trường hợp vướng mắc khi merge code
14 |  | Hạ tầng nghiệm thu chưa đảm bảo. Ví dụ: - Build lâu - Lỗi server - Server full ổ | Thời gian nghiệm thu kéo dài | NMS,VCS | VCS cần đảm bảo các yếu tố về hệ thống, môi trường. Nếu cần có sự tham gia cảu NMS trace vấn đề thì cần có ghi nhận nỗ lực
15 |  | Tiêu chí/ phạm vi cần đảm bảo sau khi phát triển chức năng đơn hàng chưa clear (phạm vi ảnh hưởng, hiệu năng,...) | NMS không xác định được phạm vi cần kiểm tra, VCS chưa nhận được kết quả như mong muốn | NMS,VCS | NMS & VCS cần trao đổi và thống nhất về phương án kiểm thử và phạm vi ảnh hưởng để đảm bảo cover được các thành phần cần thiết