## Quy trình BA
Quy trình BA
| Task thực hiện | 31.5
| Bước 1: [PM/BA] Request yêu cầu sơ bộ ban đầu | 0.5
| Bước 2: [BA] thực hiện khảo sát với PO, BA của VCS để hiểu sơ bộ bài toán | 2
Bước 3: [Design] Research các bên liên quan / nghiên cứu đối thủ
| Bước 3: [BA] Thực hiện khảo sát các bên liên quan / nghiên cứu đối thủ | 3
Bước 3: [Techlead] Thực hiện khảo sát các bên liên quan / nghiên cứu giải pháp thực hiện
| Bước 4: [BA] Thực hiện phân tích và liệt kê danh sách usecase, flow sơ bộ | 1
Bước 4: [Design] Thực hiện phân tích và vẽ wireframe
| Bước 5: [PM/BA/Design/Techlead] Trình bày kết quả nghiên cứu, danh sách tính năng, giải pháp sơ bộ và wireframe | 0.5
| Bước 6: [BA] Thực hiện khảo sát bổ sung theo comment | 3
Bước 6: [Design] Thực hiện khảo sát bổ sung theo comment
Bước 6: [Techlead] Thực hiện khảo sát bổ sung theo comment
| Bước 7: [PM/BA/Design/Techlead] Chốt requirements, giải pháp sơ bộ và wireframe | 0.5
| Bước 8: [Design] Thiết kế UI Design/Prototype | 4
Bước 8: [Design] Rapid test
Bước 8: [BA/Techlead] Viết giải pháp chi tiết
| Bước 9: [PM/BA/Design/Techlead] Trình bày giải pháp trên UI Design/Prototype + EndUser | 0.5
| Bước 10: [Design] Chỉnh sửa UI Design/Prototype sau comment | 1
Bước 10: [BA] Bổ sung giải pháp chi tiết sau comment
| Bước 11: [PM/BA/Design/Techlead] Chốt giải pháp trên UI Design/Prototype | 0.5
Viết TKCT | Bước 12: [BA] Viết TKCT | 5
Bước 12: [Techlead] Đặc tả API + Thiết kế thuật toán (sequence)
| Bước 13: [PM/BA] gửi TKCT lần 1 | 0
Chốt tài liệu TKCT sau review | Bước 14: [VCS] Thực hiện review lần 1 và gửi phải hồi (tối đa 2 ngày sau thời điểm NMS gửi) | 2
| Bước 15: [BA] Sửa tài liệu sau comment lần 1 | 2
| Bước 16: [VCS] Thực hiện review lần 2 và gửi phải hồi (tối đa 2 ngày sau thời điểm NMS gửi) | 2
| Bước 17: [BA] Sửa tài liệu sau comment lần 2 | 2
| Bước 18: [PO VCS] Gửi email confirm tài liệu | 0
Chốt ULNL | Bước 19: [PM/Techlead/Testlead] Xây dựng ULNL | 2
| Bước 20: [PO VCS] Chốt ULNL | 0
Note on D2: Administrator: Timeline cho cả team thực hiện

## Sheet2
Dự án | Đơn hàng | Cam kết gần nhất | Ngày bàn giao tài liệu TKCT (VCS) | Timeline chốt TKCT nội bộ | Khối lượng dự trù | Ouput bàn giao | Note
SOC | DH1 Sau UAT (18.12.2024) | Chậm nhất 12h ngày 23/12 (thứ hai) bàn giao fix bug sau UAT) | N/A |  | 2.66MM đã chốt ULNL
| DH2 | Dự kiến tháng 1.25 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | 5MM | Feb.25 | Âm 7 ngày
| DH3 | N/A | 2025-03-10 | 2025-03-03 | 5MM | Apr.25 | Dự kiến nội bộ -5 MD
| DH4 | N/A | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 5MM | May.25 | Dự kiến nội bộ -5 MD
| DH5 | N/A | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 5MM | Jun.25
| DH6 | N/A | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 5MM | Jul.25 | Normal case sẽ không có Output trong tháng 3 và tháng 8
CyM | DH3 | 19.12.2024 bàn giao đơn hàng |  |  | 3.25MM đã chốt ULNL | 19.12.2024 | Đúng timeline cam kết
| DH4 |  | 2025-01-10 | 2025-01-05 | 5MM | Feb.25 | Theo norm DH1
| DH5 |  | 2025-02-14 | 2025-02-09 | 5MM | Mar.25
| DH6 |  | 2025-03-21 | 2025-03-16 | 5MM | Apr.25
| DH7 |  | 2025-04-25 | 2025-04-20 | 5MM | May.25
| DH8 |  | 2024-05-30 | 2024-05-25 | 5MM | Jun.25
Cycir | DH1 | 19.12.2024 bàn giao TKCT | 2024-12-19 | 2024-12-14 | 5MM | Jan.25 | Đúng timeline cam kết bàn giao TKCT
| DH2 |  | 2025-01-23 | 2025-01-18 | 5MM | Feb.25 | Pending do Trung GM yêu cầu pending --> có thể xin ý kiến a Công để đẩy được tiến độ
| DH3 |  | 2025-02-27 | 2025-02-22 | 5MM | Mar.25
| DH4 |  | 2025-04-03 | 2025-03-29 | 5MM | Apr.25
| DH5 |  | 2025-05-08 | 2025-05-03 | 5MM | June.25
Formulas:
Timeline chốt TKCT nội bộ = [Ngày bàn giao tài liệu TKCT (VCS)]-5