## Summary_Phân bổ nhân sự
DANH SÁCH NHÂN SỰ
No | Họ tên | Vị trí | May-24 |  |  |  | Jun-24 |  |  |  | Jul-24 |  |  |  | Aug-24 |  |  |  | Sep-24
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Nguyễn Văn Tích | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | - | -
2 | Vũ Đức Đông | TL/PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | - | -
3 | Chu Mạnh Cường | TL | - | - | - | - | - | - | - | - | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | - | -
4 | Kim Thị Mơ | QA | bar: May-24 W1 to Sep-24 W2
5 | Nguyễn Như Tiến Thành | FE | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | - | -
6 | Vũ Gia Mạnh | FE | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Dương Thị Huyền | Tester | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | InT | - | -
8 | Hoàng Thị Huyền Trang | Auto Tester | - | - | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | - | -
9 | Đào Văn Phương | BE | - | - | MSS | MSS | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | - | -
10 | Phạm Hồng Thúy | Tester | - | - | InT | InT | InT | InT | InT | InT | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | - | -
11 | Chu Văn Hiếu | FE | - | - | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | - | -
12 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | BA | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Trần Thịnh | UIUX | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS
14 | Trần Đức Huy | BE | MSS | MSS | MSS | MSS | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | - | -
15 | Lê Thị Dung | Tester | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | Toolkit | Toolkit | NSM | NSM | NSM | NSM | MSS | NSM | - | -
16 | Nguyễn Việt Thắng | BE | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity
17 | Phạm Công Toán | FE | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS | MSS
18 | Nguyễn Anh Sơn | FE | InT | InT | InT | InT | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | - | -
20 | Trần Duy Hưng | BE | MSS | MSS | MSS | MSS | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | - | -
19 | Vũ Thị Thúy | Tester | MSS | MSS | MSS | MSS | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | - | -
21 | Lê Thị Thùy Dương | BA | - | - | - | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | NSM | - | -
22 | Nguyễn Hoàng Anh | BE | - | - | - | - | InT | InT | InT | InT | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity
23 | Nguyễn Công Giang | BA | - | - | - | - | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Toolkit | Cloudrity | MSS | MSS | MSS | - | -
24 | Vũ Quang Nam | FE | - | - | - | - | - | - | NSM | NSM | Toolkit | Toolkit | Toolkit | NSM | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity | Cloudrity
25 | Hoàng Hồng Trang | BE: BA; NSM: Cloudrity; NSM: Cloudrity; NSM: Cloudrity; NSM: Cloudrity; NSM: Cloudrity; -: Cloudrity; -: Cloudrity
26 | Đỗ Hồng Sơn | bar: BE

## Detail_Phân bổ nhân sự
DANH SÁCH NHÂN SỰ
No | Họ tên | Vị trí | 2024-05-24 | [30 empty] | 2024-06-24 | [29 empty] | 2024-07-24 | [30 empty] | 2024-08-24 | [30 empty] | 2024-09-01
 | time axis 2024-05-01 to 2024-10-01
 | time axis 2024-05-01 to 2024-10-01
1 | Nguyễn Văn Tích | PM | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: -; 2024-05-24: -; 2024-05-27: -; 2024-05-28: -; 2024-05-29: -; 2024-05-30: -; 2024-05-31: -; 2024-06-03: -; 2024-06-04: -; 2024-06-05: -; 2024-06-06: -; 2024-06-07: -; 2024-06-10: -; 2024-06-11: -; 2024-06-12: -; 2024-06-13: -; 2024-06-14: -; 2024-06-17: -; 2024-06-18: -; 2024-06-19: -; 2024-06-20: -; 2024-06-21: -; 2024-06-24: -; 2024-06-25: -; 2024-06-26: -; 2024-06-27: -; 2024-06-28: -; 2024-07-01: InT; 2024-07-02: InT; 2024-07-03: InT; 2024-07-04: InT; 2024-07-05: InT; 2024-07-08: InT; 2024-07-09: InT; 2024-07-10: InT; 2024-07-11: InT; 2024-07-12: InT; 2024-07-15: InT; 2024-07-16: InT; 2024-07-17: InT; 2024-07-18: InT; 2024-07-19: InT; 2024-07-22: InT; 2024-07-23: InT; 2024-07-24: InT; 2024-07-25: InT; 2024-07-26: InT; 2024-07-29: InT; 2024-07-30: InT; 2024-07-31: InT; 2024-08-01: InT; 2024-08-02: InT; 2024-08-05: InT; 2024-08-06: InT; 2024-08-07: InT; 2024-08-08: InT; 2024-08-09: InT; 2024-08-12: InT; 2024-08-13: InT; 2024-08-14: InT; 2024-08-15: InT; 2024-08-16: InT; 2024-08-19: InT; 2024-08-20: InT; 2024-08-21: InT; 2024-08-22: InT; 2024-08-23: InT; 2024-08-26: InT; 2024-08-27: InT; 2024-08-28: InT; 2024-08-29: InT; 2024-08-30: InT
2 | Vũ Đức Đông | TL/PM | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: -; 2024-05-24: -; 2024-05-27: -; 2024-05-28: -; 2024-05-29: -; 2024-05-30: -; 2024-05-31: -; 2024-06-03: -; 2024-06-04: -; 2024-06-05: -; 2024-06-06: -; 2024-06-07: -; 2024-06-10: -; 2024-06-11: -; 2024-06-12: -; 2024-06-13: -; 2024-06-14: -; 2024-06-17: -; 2024-06-18: -; 2024-06-19: -; 2024-06-20: -; 2024-06-21: -; 2024-06-24: -; 2024-06-25: -; 2024-06-26: -; 2024-06-27: -; 2024-06-28: -; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Toolkit; 2024-08-08: Toolkit; 2024-08-09: Toolkit; 2024-08-12: Toolkit; 2024-08-13: Toolkit; 2024-08-14: Toolkit; 2024-08-15: Toolkit; 2024-08-16: Toolkit; 2024-08-19: Toolkit; 2024-08-20: Toolkit; 2024-08-21: Toolkit; 2024-08-22: Toolkit; 2024-08-23: Toolkit; 2024-08-26: Toolkit; 2024-08-27: Toolkit; 2024-08-28: Toolkit; 2024-08-29: Toolkit; 2024-08-30: Toolkit
3 | Chu Mạnh Cường | TL | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: -; 2024-05-24: -; 2024-05-27: -; 2024-05-28: -; 2024-05-29: -; 2024-05-30: -; 2024-05-31: -; 2024-06-03: -; 2024-06-04: -; 2024-06-05: -; 2024-06-06: -; 2024-06-07: -; 2024-06-10: -; 2024-06-11: -; 2024-06-12: -; 2024-06-13: -; 2024-06-14: -; 2024-06-17: -; 2024-06-18: -; 2024-06-19: -; 2024-06-20: -; 2024-06-21: -; 2024-06-24: -; 2024-06-25: -; 2024-06-26: -; 2024-06-27: -; 2024-06-28: -; 2024-07-01: NSM; 2024-07-02: NSM; 2024-07-03: NSM; 2024-07-04: NSM; 2024-07-05: NSM; 2024-07-08: NSM; 2024-07-09: NSM; 2024-07-10: NSM; 2024-07-11: NSM; 2024-07-12: NSM; 2024-07-15: NSM; 2024-07-16: NSM; 2024-07-17: NSM; 2024-07-18: NSM; 2024-07-19: NSM; 2024-07-22: NSM; 2024-07-23: NSM; 2024-07-24: NSM; 2024-07-25: NSM; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: NSM; 2024-08-08: NSM; 2024-08-09: NSM; 2024-08-12: NSM; 2024-08-13: NSM; 2024-08-14: NSM; 2024-08-15: NSM; 2024-08-16: NSM; 2024-08-19: NSM; 2024-08-20: NSM; 2024-08-21: NSM; 2024-08-22: NSM; 2024-08-23: NSM; 2024-08-26: NSM; 2024-08-27: NSM; 2024-08-28: NSM; 2024-08-29: NSM; 2024-08-30: NSM
4 | Kim Thị Mơ | QA | bar: 2024-05-01 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17; 2024-05-20 to 2024-05-24; 2024-05-27 to 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30
5 | Nguyễn Như Tiến Thành | FE | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: InT; 2024-05-10: InT; 2024-05-13: InT; 2024-05-14: InT; 2024-05-15: InT; 2024-05-16: InT; 2024-05-17: InT; 2024-05-20: InT; 2024-05-21: InT; 2024-05-22: InT; 2024-05-23: InT; 2024-05-24: InT; 2024-05-27: InT; 2024-05-28: InT; 2024-05-29: InT; 2024-05-30: InT; 2024-05-31: InT; 2024-06-03: InT; 2024-06-04: InT; 2024-06-05: InT; 2024-06-06: InT; 2024-06-07: InT; 2024-06-10: InT; 2024-06-11: InT; 2024-06-12: InT; 2024-06-13: InT; 2024-06-14: InT; 2024-06-17: InT; 2024-06-18: InT; 2024-06-19: InT; 2024-06-20: InT; 2024-06-21: InT; 2024-06-24: InT; 2024-06-25: InT; 2024-06-26: InT; 2024-06-27: InT; 2024-06-28: InT; 2024-07-01: InT; 2024-07-02: InT; 2024-07-03: InT; 2024-07-04: InT; 2024-07-05: InT; 2024-07-08: InT; 2024-07-09: InT; 2024-07-10: InT; 2024-07-11: InT; 2024-07-12: InT; 2024-07-15: InT; 2024-07-16: InT; 2024-07-17: InT; 2024-07-18: InT; 2024-07-19: InT; 2024-07-22: InT; 2024-07-23: InT; 2024-07-24: InT; 2024-07-25: InT; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: InT; 2024-08-07: InT; 2024-08-08: InT; 2024-08-09: InT; 2024-08-12: InT; 2024-08-13: InT; 2024-08-14: InT; 2024-08-15: InT; 2024-08-16: InT; 2024-08-19: InT; 2024-08-20: InT; 2024-08-21: InT; 2024-08-22: InT; 2024-08-23: InT; 2024-08-26: InT; 2024-08-27: InT; 2024-08-28: InT; 2024-08-29: InT; 2024-08-30: InT
6 | Vũ Gia Mạnh | FE | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: InT; 2024-05-10: InT; 2024-05-13: InT; 2024-05-14: InT; 2024-05-15: InT; 2024-05-16: InT; 2024-05-17: InT; 2024-05-20: InT; 2024-05-21: InT; 2024-05-22: InT; 2024-05-23: InT; 2024-05-24: InT; 2024-05-27: InT; 2024-05-28: InT; 2024-05-29: InT; 2024-05-30: InT; 2024-05-31: InT; 2024-06-03: Toolkit; 2024-06-04: Toolkit; 2024-06-05: Toolkit; 2024-06-06: Toolkit; 2024-06-07: Toolkit; 2024-06-10: Toolkit; 2024-06-11: Toolkit; 2024-06-12: Toolkit; 2024-06-13: Toolkit; 2024-06-14: Toolkit; 2024-06-17: Toolkit; 2024-06-18: Toolkit; 2024-06-19: Toolkit; 2024-06-20: Toolkit; 2024-06-21: Toolkit; 2024-06-24: Toolkit; 2024-06-25: Toolkit; 2024-06-26: Toolkit; 2024-06-27: Toolkit; 2024-06-28: Toolkit; 2024-07-01: InT; 2024-07-02: InT; 2024-07-03: InT; 2024-07-04: InT; 2024-07-05: InT; 2024-07-08: InT; 2024-07-09: InT; 2024-07-10: InT; 2024-07-11: InT; 2024-07-12: InT; 2024-07-15: -; 2024-07-16: -; 2024-07-17: -; 2024-07-18: -; 2024-07-19: -; 2024-07-22: -; 2024-07-23: -; 2024-07-24: -; 2024-07-25: -; 2024-07-26: -; 2024-07-29: -; 2024-07-30: -; 2024-07-31: -
7 | Dương Thị Huyền | Tester | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: InT; 2024-05-10: InT; 2024-05-13: InT; 2024-05-14: InT; 2024-05-15: InT; 2024-05-16: InT; 2024-05-17: InT; 2024-05-20: InT; 2024-05-21: InT; 2024-05-22: InT; 2024-05-23: InT; 2024-05-24: InT; 2024-05-27: InT; 2024-05-28: InT; 2024-05-29: InT; 2024-05-30: InT; 2024-05-31: InT; 2024-06-03: InT; 2024-06-04: InT; 2024-06-05: InT; 2024-06-06: InT; 2024-06-07: InT; 2024-06-10: InT; 2024-06-11: InT; 2024-06-12: InT; 2024-06-13: InT; 2024-06-14: InT; 2024-06-17: InT; 2024-06-18: InT; 2024-06-19: InT; 2024-06-20: InT; 2024-06-21: InT; 2024-06-24: InT; 2024-06-25: InT; 2024-06-26: InT; 2024-06-27: InT; 2024-06-28: InT; 2024-07-01: InT; 2024-07-02: InT; 2024-07-03: InT; 2024-07-04: InT; 2024-07-05: InT; 2024-07-08: InT; 2024-07-09: InT; 2024-07-10: InT; 2024-07-11: InT; 2024-07-12: InT; 2024-07-15: InT; 2024-07-16: InT; 2024-07-17: InT; 2024-07-18: InT; 2024-07-19: InT; 2024-07-22: InT; 2024-07-23: InT; 2024-07-24: InT; 2024-07-25: InT; 2024-07-26: InT; 2024-07-29: InT; 2024-07-30: InT; 2024-07-31: InT; 2024-08-01: InT; 2024-08-02: InT; 2024-08-05: InT; 2024-08-06: InT; 2024-08-07: InT; 2024-08-08: InT; 2024-08-09: InT; 2024-08-12: InT; 2024-08-13: InT; 2024-08-14: InT; 2024-08-15: InT; 2024-08-16: InT; 2024-08-19: InT; 2024-08-20: InT; 2024-08-21: InT; 2024-08-22: InT; 2024-08-23: InT; 2024-08-26: InT; 2024-08-27: InT; 2024-08-28: InT; 2024-08-29: InT; 2024-08-30: InT
8 | Hoàng Thị Huyền Trang | Auto Tester | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: NSM; 2024-05-24: NSM; 2024-05-27: NSM; 2024-05-28: NSM; 2024-05-29: NSM; 2024-05-30: NSM; 2024-05-31: NSM; 2024-06-03: NSM; 2024-06-04: NSM; 2024-06-05: NSM; 2024-06-06: NSM; 2024-06-07: NSM; 2024-06-10: NSM; 2024-06-11: NSM; 2024-06-12: NSM; 2024-06-13: NSM; 2024-06-14: NSM; 2024-06-17: NSM; 2024-06-18: NSM; 2024-06-19: NSM; 2024-06-20: NSM; 2024-06-21: NSM; 2024-06-24: NSM; 2024-06-25: NSM; 2024-06-26: NSM; 2024-06-27: NSM; 2024-06-28: NSM; 2024-07-01: NSM; 2024-07-02: NSM; 2024-07-03: NSM; 2024-07-04: NSM; 2024-07-05: NSM; 2024-07-08: NSM; 2024-07-09: NSM; 2024-07-10: NSM; 2024-07-11: NSM; 2024-07-12: NSM; 2024-07-15: NSM; 2024-07-16: NSM; 2024-07-17: NSM; 2024-07-18: NSM; 2024-07-19: NSM; 2024-07-22: NSM; 2024-07-23: NSM; 2024-07-24: NSM; 2024-07-25: NSM; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: NSM; 2024-08-08: NSM; 2024-08-09: NSM; 2024-08-12: NSM; 2024-08-13: NSM; 2024-08-14: NSM; 2024-08-15: NSM; 2024-08-16: NSM; 2024-08-19: NSM; 2024-08-20: NSM; 2024-08-21: NSM; 2024-08-22: NSM; 2024-08-23: NSM; 2024-08-26: NSM; 2024-08-27: NSM; 2024-08-28: NSM; 2024-08-29: NSM; 2024-08-30: NSM
9 | Đào Văn Phương | BE | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: Toolkit; 2024-06-04: Toolkit; 2024-06-05: Toolkit; 2024-06-06: Toolkit; 2024-06-07: Toolkit; 2024-06-10: Toolkit; 2024-06-11: Toolkit; 2024-06-12: Toolkit; 2024-06-13: Toolkit; 2024-06-14: Toolkit; 2024-06-17: Toolkit; 2024-06-18: Toolkit; 2024-06-19: Toolkit; 2024-06-20: Toolkit; 2024-06-21: Toolkit; 2024-06-24: Toolkit; 2024-06-25: Toolkit; 2024-06-26: Toolkit; 2024-06-27: Toolkit; 2024-06-28: Toolkit; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Toolkit; 2024-08-08: Toolkit; 2024-08-09: Toolkit; 2024-08-12: Toolkit; 2024-08-13: Toolkit; 2024-08-14: Toolkit; 2024-08-15: Toolkit; 2024-08-16: Toolkit; 2024-08-19: Toolkit; 2024-08-20: Toolkit; 2024-08-21: Toolkit; 2024-08-22: Toolkit; 2024-08-23: Toolkit; 2024-08-26: Toolkit; 2024-08-27: Toolkit; 2024-08-28: Toolkit; 2024-08-29: Toolkit; 2024-08-30: Toolkit
10 | Phạm Hồng Thúy | Tester | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: InT; 2024-05-14: InT; 2024-05-15: InT; 2024-05-16: InT; 2024-05-17: InT; 2024-05-20: InT; 2024-05-21: InT; 2024-05-22: InT; 2024-05-23: InT; 2024-05-24: InT; 2024-05-27: InT; 2024-05-28: InT; 2024-05-29: InT; 2024-05-30: InT; 2024-05-31: InT; 2024-06-03: InT; 2024-06-04: InT; 2024-06-05: InT; 2024-06-06: InT; 2024-06-07: InT; 2024-06-10: InT; 2024-06-11: InT; 2024-06-12: InT; 2024-06-13: InT; 2024-06-14: InT; 2024-06-17: InT; 2024-06-18: InT; 2024-06-19: InT; 2024-06-20: InT; 2024-06-21: InT; 2024-06-24: InT; 2024-06-25: InT; 2024-06-26: InT; 2024-06-27: InT; 2024-06-28: InT; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Cloudrity; 2024-08-08: Cloudrity; 2024-08-09: Cloudrity; 2024-08-12: Cloudrity; 2024-08-13: Cloudrity; 2024-08-14: Cloudrity; 2024-08-15: Cloudrity; 2024-08-16: Cloudrity; 2024-08-19: Cloudrity; 2024-08-20: Cloudrity; 2024-08-21: Cloudrity; 2024-08-22: Cloudrity; 2024-08-23: Cloudrity; 2024-08-26: Cloudrity; 2024-08-27: Cloudrity; 2024-08-28: Cloudrity; 2024-08-29: Cloudrity; 2024-08-30: Cloudrity
11 | Chu Văn Hiếu | FE | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: NSM; 2024-05-24: NSM; 2024-05-27: NSM; 2024-05-28: NSM; 2024-05-29: NSM; 2024-05-30: NSM; 2024-05-31: NSM; 2024-06-03: NSM; 2024-06-04: NSM; 2024-06-05: NSM; 2024-06-06: NSM; 2024-06-07: NSM; 2024-06-10: NSM; 2024-06-11: NSM; 2024-06-12: NSM; 2024-06-13: NSM; 2024-06-14: NSM; 2024-06-17: NSM; 2024-06-18: NSM; 2024-06-19: NSM; 2024-06-20: NSM; 2024-06-21: NSM; 2024-06-24: NSM; 2024-06-25: NSM; 2024-06-26: NSM; 2024-06-27: NSM; 2024-06-28: NSM; 2024-07-01: NSM; 2024-07-02: NSM; 2024-07-03: NSM; 2024-07-04: NSM; 2024-07-05: NSM; 2024-07-08: NSM; 2024-07-09: NSM; 2024-07-10: NSM; 2024-07-11: NSM; 2024-07-12: NSM; 2024-07-15: NSM; 2024-07-16: NSM; 2024-07-17: NSM; 2024-07-18: NSM; 2024-07-19: NSM; 2024-07-22: NSM; 2024-07-23: NSM; 2024-07-24: NSM; 2024-07-25: NSM; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: NSM; 2024-08-08: NSM; 2024-08-09: NSM; 2024-08-12: NSM; 2024-08-13: NSM; 2024-08-14: NSM; 2024-08-15: NSM; 2024-08-16: NSM; 2024-08-19: NSM; 2024-08-20: NSM; 2024-08-21: NSM; 2024-08-22: NSM; 2024-08-23: NSM; 2024-08-26: NSM; 2024-08-27: NSM; 2024-08-28: NSM; 2024-08-29: NSM; 2024-08-30: NSM
12 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | BA | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: MSS; 2024-06-04: MSS; 2024-06-05: MSS; 2024-06-06: MSS; 2024-06-07: MSS; 2024-06-10: MSS; 2024-06-11: MSS; 2024-06-12: MSS; 2024-06-13: MSS; 2024-06-14: MSS; 2024-06-17: MSS; 2024-06-18: MSS; 2024-06-19: MSS; 2024-06-20: MSS; 2024-06-21: MSS; 2024-06-24: MSS; 2024-06-25: MSS; 2024-06-26: MSS; 2024-06-27: MSS; 2024-06-28: MSS; 2024-07-01: MSS; 2024-07-02: MSS; 2024-07-03: MSS; 2024-07-04: MSS; 2024-07-05: MSS; 2024-07-08: MSS; 2024-07-09: MSS; 2024-07-10: MSS; 2024-07-11: MSS; 2024-07-12: MSS; 2024-07-15: MSS; 2024-07-16: MSS; 2024-07-17: MSS; 2024-07-18: MSS; 2024-07-19: MSS; 2024-07-22: MSS; 2024-07-23: MSS; 2024-07-24: MSS; 2024-07-25: MSS; 2024-07-26: MSS; 2024-07-29: MSS; 2024-07-30: MSS; 2024-07-31: MSS
13 | Trần Thịnh | UIUX | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: MSS; 2024-06-04: MSS; 2024-06-05: MSS; 2024-06-06: MSS; 2024-06-07: MSS; 2024-06-10: MSS; 2024-06-11: MSS; 2024-06-12: MSS; 2024-06-13: MSS; 2024-06-14: MSS; 2024-06-17: MSS; 2024-06-18: MSS; 2024-06-19: MSS; 2024-06-20: MSS; 2024-06-21: MSS; 2024-06-24: MSS; 2024-06-25: MSS; 2024-06-26: MSS; 2024-06-27: MSS; 2024-06-28: MSS; 2024-07-01: MSS; 2024-07-02: MSS; 2024-07-03: MSS; 2024-07-04: MSS; 2024-07-05: MSS; 2024-07-08: MSS; 2024-07-09: MSS; 2024-07-10: MSS; 2024-07-11: MSS; 2024-07-12: MSS; 2024-07-15: MSS; 2024-07-16: MSS; 2024-07-17: MSS; 2024-07-18: MSS; 2024-07-19: MSS; 2024-07-22: MSS; 2024-07-23: MSS; 2024-07-24: MSS; 2024-07-25: MSS; 2024-07-26: MSS; 2024-07-29: MSS; 2024-07-30: MSS; 2024-07-31: MSS; 2024-08-01: MSS; 2024-08-02: MSS; 2024-08-05: MSS; 2024-08-06: MSS; 2024-08-07: MSS; 2024-08-08: MSS; 2024-08-09: MSS; 2024-08-12: MSS; 2024-08-13: MSS; 2024-08-14: MSS; 2024-08-15: MSS; 2024-08-16: MSS; 2024-08-19: MSS; 2024-08-20: MSS; 2024-08-21: MSS; 2024-08-22: MSS; 2024-08-23: MSS; 2024-08-26: MSS; 2024-08-27: MSS; 2024-08-28: MSS; 2024-08-29: MSS; 2024-08-30: MSS
14 | Trần Đức Huy | BE | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: Toolkit; 2024-06-04: Toolkit; 2024-06-05: Toolkit; 2024-06-06: Toolkit; 2024-06-07: Toolkit; 2024-06-10: Toolkit; 2024-06-11: Toolkit; 2024-06-12: Toolkit; 2024-06-13: Toolkit; 2024-06-14: Toolkit; 2024-06-17: Toolkit; 2024-06-18: Toolkit; 2024-06-19: Toolkit; 2024-06-20: Toolkit; 2024-06-21: Toolkit; 2024-06-24: Toolkit; 2024-06-25: Toolkit; 2024-06-26: Toolkit; 2024-06-27: Toolkit; 2024-06-28: Toolkit; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Toolkit; 2024-08-08: Toolkit; 2024-08-09: Toolkit; 2024-08-12: Toolkit; 2024-08-13: Toolkit; 2024-08-14: Toolkit; 2024-08-15: Toolkit; 2024-08-16: Toolkit; 2024-08-19: Toolkit; 2024-08-20: Toolkit; 2024-08-21: Toolkit; 2024-08-22: Toolkit; 2024-08-23: Toolkit; 2024-08-26: Toolkit; 2024-08-27: Toolkit; 2024-08-28: Toolkit; 2024-08-29: Toolkit; 2024-08-30: Toolkit
15 | Lê Thị Dung | Tester | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: MSS; 2024-06-04: MSS; 2024-06-05: MSS; 2024-06-06: MSS; 2024-06-07: MSS; 2024-06-10: MSS; 2024-06-11: MSS; 2024-06-12: MSS; 2024-06-13: MSS; 2024-06-14: MSS; 2024-06-17: MSS; 2024-06-18: MSS; 2024-06-19: MSS; 2024-06-20: MSS; 2024-06-21: MSS; 2024-06-24: MSS; 2024-06-25: MSS; 2024-06-26: MSS; 2024-06-27: MSS; 2024-06-28: MSS; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: NSM; 2024-07-18: NSM; 2024-07-19: NSM; 2024-07-22: NSM; 2024-07-23: NSM; 2024-07-24: NSM; 2024-07-25: NSM; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: NSM; 2024-08-08: NSM; 2024-08-09: NSM; 2024-08-12: NSM; 2024-08-13: NSM; 2024-08-14: NSM; 2024-08-15: NSM; 2024-08-16: NSM; 2024-08-19: MSS
16 | Nguyễn Việt Thắng | BE | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: MSS; 2024-06-04: MSS; 2024-06-05: MSS; 2024-06-06: MSS; 2024-06-07: MSS; 2024-06-10: MSS; 2024-06-11: MSS; 2024-06-12: MSS; 2024-06-13: MSS; 2024-06-14: MSS; 2024-06-17: MSS; 2024-06-18: MSS; 2024-06-19: MSS; 2024-06-20: MSS; 2024-06-21: MSS; 2024-06-24: MSS; 2024-06-25: MSS; 2024-06-26: MSS; 2024-06-27: MSS; 2024-06-28: MSS; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Cloudrity; 2024-08-08: Cloudrity; 2024-08-09: Cloudrity; 2024-08-12: Cloudrity; 2024-08-13: Cloudrity; 2024-08-14: Cloudrity; 2024-08-15: Cloudrity; 2024-08-16: Cloudrity; 2024-08-19: Cloudrity; 2024-08-20: Cloudrity; 2024-08-21: Cloudrity; 2024-08-22: Cloudrity; 2024-08-23: Cloudrity; 2024-08-26: Cloudrity; 2024-08-27: Cloudrity; 2024-08-28: Cloudrity; 2024-08-29: Cloudrity; 2024-08-30: Cloudrity
17 | Phạm Công Toán | FE | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: MSS; 2024-06-04: MSS; 2024-06-05: MSS; 2024-06-06: MSS; 2024-06-07: MSS; 2024-06-10: MSS; 2024-06-11: MSS; 2024-06-12: MSS; 2024-06-13: MSS; 2024-06-14: MSS; 2024-06-17: MSS; 2024-06-18: MSS; 2024-06-19: MSS; 2024-06-20: MSS; 2024-06-21: MSS; 2024-06-24: MSS; 2024-06-25: MSS; 2024-06-26: MSS; 2024-06-27: MSS; 2024-06-28: MSS; 2024-07-01: MSS; 2024-07-02: MSS; 2024-07-03: MSS; 2024-07-04: MSS; 2024-07-05: MSS; 2024-07-08: MSS; 2024-07-09: MSS; 2024-07-10: MSS; 2024-07-11: MSS; 2024-07-12: MSS; 2024-07-15: MSS; 2024-07-16: MSS; 2024-07-17: MSS; 2024-07-18: MSS; 2024-07-19: MSS; 2024-07-22: MSS; 2024-07-23: MSS; 2024-07-24: MSS; 2024-07-25: MSS; 2024-07-26: MSS; 2024-07-29: MSS; 2024-07-30: MSS; 2024-07-31: MSS; 2024-08-01: MSS; 2024-08-02: MSS; 2024-08-05: MSS; 2024-08-06: MSS; 2024-08-07: MSS; 2024-08-08: MSS; 2024-08-09: MSS; 2024-08-12: MSS; 2024-08-13: MSS; 2024-08-14: MSS; 2024-08-15: MSS; 2024-08-16: MSS; 2024-08-19: MSS; 2024-08-20: MSS; 2024-08-21: MSS; 2024-08-22: MSS; 2024-08-23: MSS; 2024-08-26: MSS; 2024-08-27: MSS; 2024-08-28: MSS; 2024-08-29: MSS; 2024-08-30: MSS
18 | Nguyễn Anh Sơn | FE | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: InT; 2024-05-10: InT; 2024-05-13: InT; 2024-05-14: InT; 2024-05-15: InT; 2024-05-16: InT; 2024-05-17: InT; 2024-05-20: InT; 2024-05-21: InT; 2024-05-22: InT; 2024-05-23: InT; 2024-05-24: InT; 2024-05-27: InT; 2024-05-28: InT; 2024-05-29: InT; 2024-05-30: InT; 2024-05-31: InT; 2024-06-03: Toolkit; 2024-06-04: Toolkit; 2024-06-05: Toolkit; 2024-06-06: Toolkit; 2024-06-07: Toolkit; 2024-06-10: Toolkit; 2024-06-11: Toolkit; 2024-06-12: Toolkit; 2024-06-13: Toolkit; 2024-06-14: Toolkit; 2024-06-17: Toolkit; 2024-06-18: Toolkit; 2024-06-19: Toolkit; 2024-06-20: Toolkit; 2024-06-21: Toolkit; 2024-06-24: Toolkit; 2024-06-25: Toolkit; 2024-06-26: Toolkit; 2024-06-27: Toolkit; 2024-06-28: Toolkit; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Toolkit; 2024-08-08: Toolkit; 2024-08-09: Toolkit; 2024-08-12: Toolkit; 2024-08-13: Toolkit; 2024-08-14: Toolkit; 2024-08-15: Toolkit; 2024-08-16: Toolkit; 2024-08-19: Toolkit; 2024-08-20: Toolkit; 2024-08-21: Toolkit; 2024-08-22: Toolkit; 2024-08-23: Toolkit; 2024-08-26: Toolkit; 2024-08-27: Toolkit; 2024-08-28: Toolkit; 2024-08-29: Toolkit; 2024-08-30: Toolkit
20 | Trần Duy Hưng | BE | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: NSM; 2024-06-04: NSM; 2024-06-05: NSM; 2024-06-06: NSM; 2024-06-07: NSM; 2024-06-10: NSM; 2024-06-11: NSM; 2024-06-12: NSM; 2024-06-13: NSM; 2024-06-14: NSM; 2024-06-17: NSM; 2024-06-18: NSM; 2024-06-19: NSM; 2024-06-20: NSM; 2024-06-21: NSM; 2024-06-24: NSM; 2024-06-25: NSM; 2024-06-26: NSM; 2024-06-27: NSM; 2024-06-28: NSM; 2024-07-01: NSM; 2024-07-02: NSM; 2024-07-03: NSM; 2024-07-04: NSM; 2024-07-05: NSM; 2024-07-08: NSM; 2024-07-09: NSM; 2024-07-10: NSM; 2024-07-11: NSM; 2024-07-12: NSM; 2024-07-15: NSM; 2024-07-16: NSM; 2024-07-17: NSM; 2024-07-18: NSM; 2024-07-19: NSM; 2024-07-22: NSM; 2024-07-23: NSM; 2024-07-24: NSM; 2024-07-25: NSM; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: NSM; 2024-08-08: NSM; 2024-08-09: NSM; 2024-08-12: NSM; 2024-08-13: NSM; 2024-08-14: NSM; 2024-08-15: NSM; 2024-08-16: NSM; 2024-08-19: NSM; 2024-08-20: NSM; 2024-08-21: NSM; 2024-08-22: NSM; 2024-08-23: NSM; 2024-08-26: NSM; 2024-08-27: NSM; 2024-08-28: NSM; 2024-08-29: NSM; 2024-08-30: NSM
19 | Vũ Thị Thúy | Tester | 2024-05-01: MSS; 2024-05-02: MSS; 2024-05-03: MSS; 2024-05-06: MSS; 2024-05-07: MSS; 2024-05-08: MSS; 2024-05-09: MSS; 2024-05-10: MSS; 2024-05-13: MSS; 2024-05-14: MSS; 2024-05-15: MSS; 2024-05-16: MSS; 2024-05-17: MSS; 2024-05-20: MSS; 2024-05-21: MSS; 2024-05-22: MSS; 2024-05-23: MSS; 2024-05-24: MSS; 2024-05-27: MSS; 2024-05-28: MSS; 2024-05-29: MSS; 2024-05-30: MSS; 2024-05-31: MSS; 2024-06-03: Toolkit; 2024-06-04: Toolkit; 2024-06-05: Toolkit; 2024-06-06: Toolkit; 2024-06-07: Toolkit; 2024-06-10: Toolkit; 2024-06-11: Toolkit; 2024-06-12: Toolkit; 2024-06-13: Toolkit; 2024-06-14: Toolkit; 2024-06-17: Toolkit; 2024-06-18: Toolkit; 2024-06-19: Toolkit; 2024-06-20: Toolkit; 2024-06-21: Toolkit; 2024-06-24: Toolkit; 2024-06-25: Toolkit; 2024-06-26: Toolkit; 2024-06-27: Toolkit; 2024-06-28: Toolkit; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Toolkit; 2024-08-08: Toolkit; 2024-08-09: Toolkit; 2024-08-12: Toolkit; 2024-08-13: Toolkit; 2024-08-14: Toolkit; 2024-08-15: Toolkit; 2024-08-16: Toolkit; 2024-08-19: Toolkit; 2024-08-20: Toolkit; 2024-08-21: Toolkit; 2024-08-22: Toolkit; 2024-08-23: Toolkit; 2024-08-26: Toolkit; 2024-08-27: Toolkit; 2024-08-28: Toolkit; 2024-08-29: Toolkit; 2024-08-30: Toolkit
21 | Lê Thị Thùy Dương | BA | 2024-05-01: -; 2024-05-02: -; 2024-05-03: -; 2024-05-06: -; 2024-05-07: -; 2024-05-08: -; 2024-05-09: -; 2024-05-10: -; 2024-05-13: -; 2024-05-14: -; 2024-05-15: -; 2024-05-16: -; 2024-05-17: -; 2024-05-20: -; 2024-05-21: -; 2024-05-22: -; 2024-05-23: NSM; 2024-05-24: NSM; 2024-05-27: NSM; 2024-05-28: NSM; 2024-05-29: NSM; 2024-05-30: NSM; 2024-05-31: NSM; 2024-06-03: NSM; 2024-06-04: NSM; 2024-06-05: NSM; 2024-06-06: NSM; 2024-06-07: NSM; 2024-06-10: NSM; 2024-06-11: NSM; 2024-06-12: NSM; 2024-06-13: NSM; 2024-06-14: NSM; 2024-06-17: NSM; 2024-06-18: NSM; 2024-06-19: NSM; 2024-06-20: NSM; 2024-06-21: NSM; 2024-06-24: NSM; 2024-06-25: NSM; 2024-06-26: NSM; 2024-06-27: NSM; 2024-06-28: NSM; 2024-07-01: NSM; 2024-07-02: NSM; 2024-07-03: NSM; 2024-07-04: NSM; 2024-07-05: NSM; 2024-07-08: NSM; 2024-07-09: NSM; 2024-07-10: NSM; 2024-07-11: NSM; 2024-07-12: NSM; 2024-07-15: NSM; 2024-07-16: NSM; 2024-07-17: NSM; 2024-07-18: NSM; 2024-07-19: NSM; 2024-07-22: NSM; 2024-07-23: NSM; 2024-07-24: NSM; 2024-07-25: NSM; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: NSM; 2024-08-08: NSM; 2024-08-09: NSM; 2024-08-12: NSM; 2024-08-13: NSM; 2024-08-14: NSM; 2024-08-15: NSM; 2024-08-16: NSM; 2024-08-19: NSM; 2024-08-20: NSM; 2024-08-21: NSM; 2024-08-22: NSM; 2024-08-23: NSM; 2024-08-26: NSM; 2024-08-27: NSM; 2024-08-28: NSM; 2024-08-29: NSM; 2024-08-30: NSM
22 | Vũ Quang Nam | FE | 2024-06-12: NSM; 2024-06-13: NSM; 2024-06-14: NSM; 2024-06-17: NSM; 2024-06-18: NSM; 2024-06-19: NSM; 2024-06-20: NSM; 2024-06-21: NSM; 2024-06-24: NSM; 2024-06-25: NSM; 2024-06-26: NSM; 2024-06-27: NSM; 2024-06-28: NSM; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: NSM; 2024-07-29: NSM; 2024-07-30: NSM; 2024-07-31: NSM; 2024-08-01: NSM; 2024-08-02: NSM; 2024-08-05: NSM; 2024-08-06: NSM; 2024-08-07: Cloudrity; 2024-08-08: Cloudrity; 2024-08-09: Cloudrity; 2024-08-12: Cloudrity; 2024-08-13: Cloudrity; 2024-08-14: Cloudrity; 2024-08-15: Cloudrity; 2024-08-16: Cloudrity; 2024-08-19: Cloudrity; 2024-08-20: Cloudrity; 2024-08-21: Cloudrity; 2024-08-22: Cloudrity; 2024-08-23: Cloudrity; 2024-08-26: Cloudrity; 2024-08-27: Cloudrity; 2024-08-28: Cloudrity; 2024-08-29: Cloudrity; 2024-08-30: Cloudrity
23 | Nguyễn Công Giang | BA | 2024-06-03: Toolkit; 2024-06-04: Toolkit; 2024-06-05: Toolkit; 2024-06-06: Toolkit; 2024-06-07: Toolkit; 2024-06-10: Toolkit; 2024-06-11: Toolkit; 2024-06-12: Toolkit; 2024-06-13: Toolkit; 2024-06-14: Toolkit; 2024-06-17: Toolkit; 2024-06-18: Toolkit; 2024-06-19: Toolkit; 2024-06-20: Toolkit; 2024-06-21: Toolkit; 2024-06-24: Toolkit; 2024-06-25: Toolkit; 2024-06-26: Toolkit; 2024-06-27: Toolkit; 2024-06-28: Toolkit; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Cloudrity; 2024-07-23: Cloudrity; 2024-07-24: Cloudrity; 2024-07-25: Cloudrity; 2024-07-26: Cloudrity; 2024-07-29: Cloudrity; 2024-07-30: Cloudrity; 2024-07-31: Cloudrity; 2024-08-01: Cloudrity; 2024-08-02: Cloudrity; 2024-08-05: Cloudrity; 2024-08-06: Cloudrity; 2024-08-07: Cloudrity; 2024-08-08: MSS; 2024-08-09: MSS; 2024-08-12: MSS; 2024-08-13: MSS; 2024-08-14: MSS; 2024-08-15: MSS; 2024-08-16: MSS; 2024-08-19: MSS; 2024-08-20: MSS; 2024-08-21: MSS; 2024-08-22: MSS; 2024-08-23: MSS; 2024-08-26: MSS; 2024-08-27: MSS; 2024-08-28: MSS; 2024-08-29: MSS; 2024-08-30: MSS
24 | Nguyễn Hoàng Anh | BE | 2024-06-03: InT; 2024-06-04: InT; 2024-06-05: InT; 2024-06-06: InT; 2024-06-07: InT; 2024-06-10: InT; 2024-06-11: InT; 2024-06-12: InT; 2024-06-13: InT; 2024-06-14: InT; 2024-06-17: InT; 2024-06-18: InT; 2024-06-19: InT; 2024-06-20: InT; 2024-06-21: InT; 2024-06-24: InT; 2024-06-25: InT; 2024-06-26: InT; 2024-06-27: InT; 2024-06-28: InT; 2024-07-01: Toolkit; 2024-07-02: Toolkit; 2024-07-03: Toolkit; 2024-07-04: Toolkit; 2024-07-05: Toolkit; 2024-07-08: Toolkit; 2024-07-09: Toolkit; 2024-07-10: Toolkit; 2024-07-11: Toolkit; 2024-07-12: Toolkit; 2024-07-15: Toolkit; 2024-07-16: Toolkit; 2024-07-17: Toolkit; 2024-07-18: Toolkit; 2024-07-19: Toolkit; 2024-07-22: Toolkit; 2024-07-23: Toolkit; 2024-07-24: Toolkit; 2024-07-25: Toolkit; 2024-07-26: Toolkit; 2024-07-29: Toolkit; 2024-07-30: Toolkit; 2024-07-31: Toolkit; 2024-08-01: Toolkit; 2024-08-02: Toolkit; 2024-08-05: Toolkit; 2024-08-06: Toolkit; 2024-08-07: Cloudrity; 2024-08-08: Cloudrity; 2024-08-09: Cloudrity; 2024-08-12: Cloudrity; 2024-08-13: Cloudrity; 2024-08-14: Cloudrity; 2024-08-15: Cloudrity; 2024-08-16: Cloudrity; 2024-08-19: Cloudrity; 2024-08-20: Cloudrity; 2024-08-21: Cloudrity; 2024-08-22: Cloudrity; 2024-08-23: Cloudrity; 2024-08-26: Cloudrity; 2024-08-27: Cloudrity; 2024-08-28: Cloudrity; 2024-08-29: Cloudrity; 2024-08-30: Cloudrity
25 | Hoàng Hồng Trang | BA | 2024-07-29: Cloudrity; 2024-07-30: Cloudrity; 2024-07-31: Cloudrity; 2024-08-01: Cloudrity; 2024-08-02: Cloudrity; 2024-08-05: Cloudrity; 2024-08-06: Cloudrity; 2024-08-07: Cloudrity; 2024-08-08: Cloudrity; 2024-08-09: Cloudrity; 2024-08-12: Cloudrity; 2024-08-13: Cloudrity; 2024-08-14: Cloudrity; 2024-08-15: Cloudrity; 2024-08-16: Cloudrity; 2024-08-19: Cloudrity; 2024-08-20: Cloudrity; 2024-08-21: Cloudrity; 2024-08-22: Cloudrity; 2024-08-23: Cloudrity; 2024-08-26: Cloudrity; 2024-08-27: Cloudrity; 2024-08-28: Cloudrity; 2024-08-29: Cloudrity; 2024-08-30: Cloudrity
26 | Đỗ Hồng Sơn | BA

## Hiện trạng Dự án
Thông tin dự án | [5 empty] | Nội dung họp
STT | Tên dự án | Đơn Hàng | Thông tin dự án | Các mốc bàn giao | Trạng thái | Tiến độ (% Done) | Vấn đề | Giải pháp | Ghi chú
1 | INT | ĐH_01 | Start date: 05/09/2024 Deadline: 05/24/2024 Tổng ULNL: 6.71 MM SL nhân sự: 5.5 | Demo nội bộ: 05/24/2024 Demo VCS: 05/27/2024 Bàn giao: 05/29/2024 | Sẵn sàng nghiệm thu | 100% |  |  | Đang chờ nghiệm thu tài chính
2 |  | ĐH_02 | Start date: 06/09/2024 Deadline: 06/24/2024 Tổng ULNL: 2.97 SL nhân sự: 3.5 | Demo nội bộ: 06/28/2024 Demo VCS: 07/01/2024 Bàn giao: 07/03/2024 | Chậm bàn giao | 80% | Chậm bàn giao 1 tuần do '- Bổ sung thêm các task của đơn hàng 1 - Hỗ trợ nghiệm thu đh_01 - VCS cần bàn giao trước 2 chức năng Ticket basic và live demo 27/06 | Ưu tiên chạy trước 2 chức năng Ticket basic và live demo 27/06 Các chức năng bổ sung đh_01 chạy tiếp sau 27/06
3 | NSM | DH_01 | Start date: 06/19/2024 Deadline: 07/05/2024 Tổng ULNL: 2.19 MM SL nhân sự: 2.5 | Demo nội bộ: 06/28/2024 Demo VCS: 07/01/2024 Bàn giao: 07/05/2024 | Inprogress | 80% | Vướng issue về server Dự án bị đánh tái sử dụng cao, hiệu quả dự án khó đạt được | Đã xin cấp lại server đang tiến hành cài đặt CICD cho dự án |  |  | NSM: Nhân sự: Hưng Trang Hiếu
4 |  | DH_02 | Start date: 07/01/2024 Deadline: 07/26/2024 Tổng ULNL: 4.18 MM SL nhân sự: 2.5 | Demo nội bộ: 07/01/2024 Demo VCS: 07/19/2024 Bàn giao: 07/26/2024 | Inprogress | 40% | Dự án bị đánh tái sử dụng cao, hiệu quả dự án khó đạt được |  | Team chạy trước 1 BE, 1 FE, 0.5 test
5 |  | DH_03 | Start date: Deadline: Tổng ULNL: SL nhân sự: | Demo nội bộ: 07/01/2024 Demo VCS: 07/19/2024 Bàn giao: 07/26/2024 | Inprogress | 10% | Đang chạy BA Đã gửi danh sách chức năng chờ confirm từ KH Dự kiến sẽ bóc DH_03 và hoàn thành TKCT sau 26/07 |  | BA phải đi khảo sát yêu cầu từ người dùng | Giang check lại chỗ Dương & VCS timeline ntn cho DH này >> Giang: Xây dựng ma trận timeline cho các dự án có BA
6 | Cloudrity | DH_01 | Start date: 07/08/2024 Deadline: 20/08/2024 Tổng ULNL: 3 MM (dự kiến) SL nhân sự: 5.33 | Demo nội bộ : Demo VCS: Bàn giao : | Inprogress | 0% | Đã làm rõ các nhóm chức năng cần phát triển và các mốc milestone Tuy nhiên có 4 nội chung chua có tài liêu gì và cần đánh giá lại các nội dung đã có bao gồm thiết kê + đặc tả chi tiết |  |  | Giang BA takecare, đến khi có Trang vào thì làm cùng
7 |  | DH_02 | Start date: 21/08/2024 Deadline: 05/09/2024 Tổng ULNL: SL nhân sự: | Demo nội bộ : Demo VCS: Bàn giao : | Đã nghiệm thu | 0%
8 | Toolkit | DH_01 | Start date: 06/05/2024 Deadline: 06/24/2024 Tổng ULNL: 4.43 SL nhân sự: | Demo nội bộ :06/24/2024 Demo VCS: 06/25/2024 Bàn giao : 06/26/2024 | Sẵn sàng nghiệm thu | 90% | Chậm bàn giao 2 ngày do lỗi không kết nối được đến server test | Đã thông báo với QLOS và PO dự án | Đang chờ nghiệm thu
9 |  | DH_02 | Start date: 01/07/2024 Deadline: 30/07/2024 Tổng ULNL: 12.41 SL nhân sự: 9.5 | Demo nội bộ: Demo VCS: Bàn giao: | Chậm bàn giao | 90% | Đang chạy BA Đã gửi review lần 2 chờ confirm từ KH Dự kiến chốt ULNL trước 5/7 |  | Team chạy trước các nội dung nghiệp vu đã chôt, song song với việc confirm ULNL | 06/7: Giang chốt TKCT (full)
10 |  | DH_03 | Start date: 22/07/2024 Deadline: 30/08/2024 Tổng ULNL: 9.6 MM SL nhân sự: 4.83 | Demo nội bộ: Demo VCS: Bàn giao: | Inprogress | 20%
11 | MSStool | DH_06 | Start date: 09/05/2024 Deadline: 24/05/2024 Tổng ULNL: 6.81 MM SL nhân sự: 8 | Demo nội bộ: 19/06/2024 Demo VCS: 20/06/2024 Bàn giao: 21/06/2024 | Đã nghiệm thu | 100% |  |  |  | Giang xem lại phần BA MSS | DH8: Toán Từ DH9: có thể add thêm FE mới
12 |  | DH_07 | Start date: 22/05/2024 Deadline: Tổng ULN: 0.65 MM SL nhân sự: 1.5 | Demo nội bộ : Demo VCS: Bàn giao : | Đã nghiệm thu | 100%
13 |  | DH_08 | Start date: 01/07/2024 Deadline: Tổng ULNL: 0.88 MM SL nhân sự: 1 | Demo nội bộ : Demo VCS: Bàn giao : | Đã nghiệm thu | 100%
14 |  | DH_09 | Start date: 08/08/2024 Deadline: 30/08/2024 Tổng ULNL: 2.5 MM SL nhân sự: 3.84 | Demo nội bộ : Demo VCS: Bàn giao : | Inprogress | 20% |  |  |  |  | My safe: Giang, Trà, Mai
15 | [10 empty] | EDR: Chưa có thông tin
16

## Nghiệm thu 2024
NGHIỆM THU VCS 2024
41.03 %
Tổng theo tháng MM |  |  | 17.31 | 15.22 | 5.24 | 9.07 | 12.71 | 6.65 | 14.17 | 10.01 | 23.36 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 81.28 / 198.12MM
STT | Tên dự án | Đơn Hàng | Tháng 12/2023 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | 2024 |  | T12/2023 | 17.31 | 5.77
1 | INT | DH_01 |  | Tháng 06: 6.71; 2024: 14.8 | 1 | T1/2024 | 15.22 | 7.61
2 |  | DH_02 |  | Tháng 07: 2.97 | 2 | T2/2024 | 5.24 | 5.24
3 |  | DH_03 |  | Tháng 08: 1.4 | 3 | T3/2024 | 9.07 | 4.535
4 |  | DH_04 |  | Tháng 09: 3.72 | 4 | T4/2024 | 12.71 | 6.355
|  | DH_05 |  | Tháng 09: 5
5 | NSM | DH_01 |  | Tháng 07: 2.19; 2024: 9.52 | 5 | T5/2024 | 6.65 | 6.65
7 |  | DH_02 |  | Tháng 08: 4.05 | 6 | T6/2024 | 14.17 | 4.7233
8 |  | DH_03 |  | Tháng 09: 3.28 | 7 | T7/2024 | 10.01 | 2.5025
|  | DH_04 |  | Tháng 09: 2.25
8 | Cloudrity | DH_01 |  | Tháng 08: 3; 2024: 9.49 | 8 | T8/2024 | 23.36 | 4.672
11 |  | DH_02 |  | Tháng 09: 6.49 | 9 | T9/2024 | 34.34 | 4.9057
12 | Antiddos | Mass_DH_01 | 5.91 | 2024: 25.98 | 10
11 |  | Mass_DH_02 | 3.63 | [13 empty] | 11
14 |  | Mass_DH_03 |  | Tháng 01: 7.23 | 12
15 |  | Mass_DH_04 |  | Tháng 02: 5.24 | 1
14 |  | Mass_DH_05 |  | Tháng 04: 5.39 | 2
17 |  | Mass_DH_06 |  | Tháng 04: 7.32 | 3
18 |  | Toolkit_DH_01 |  | Tháng 07: 3.97 | 4
17 |  | Toolkit_DH_02 |  | Tháng 08: 12.41 | 5
20 |  | Toolkit_DH_03 |  | Tháng 09: 9.6 | 6
21 | MSStool | 2023_DH_01 | 7.77 | 2024: 21.49 | 7
20 |  | 2023_DH_02 |  | Tháng 01: 7.99 | 8
23 |  | 2023_DH_03 |  | Tháng 03: 5.42 | 9
24 |  | 2023_DH_04 |  | Tháng 03: 3.65 | 10
23 |  | 2024_DH_05 |  | Tháng 05: 6.65 | 11
26 |  | 2024_DH_06 |  | Tháng 06: 6.81 | 12
27 |  | 2024_DH_07 |  | Tháng 06: 0.65 | 12
26 |  | 2024_DH_08 |  | Tháng 07: 0.88
29 |  | 2024_DH_09 |  | Tháng 08: 2.5
30 |  | 2024_DH_10 |  | Tháng 09: 4
29 | My Safe | DH_01
32 | EDR | DH_01
Trung bình theo tháng MM |  |  | 5.77 | 7.61 | 5.24 | 4.535 | 6.355 | 6.65 | 4.7233 | 2.5025 | 4.672 | 4.9057 |  |  |  | 16.256

## INT_PRJ
Project Name
Start Date
|  |  | Sprint | Sprint 1 (9/05~22/05)
Sprint Plan
Sprint Actual
STT | Name | Role | Rate % | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
|  |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30
1 | Nguyễn Văn Tích | PM | 50% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
2 | Dương Thị Huyền | Tester | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
3 | Phạm Hồng Thúy | Tester | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
4 | Nguyễn Như Tiến Thành | Dev_FE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
5 | Vũ Gia Mạnh | Dev_FE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
6 | Chu Mạnh Cường | Tech_lead | 50% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
7 | Nguyến Anh Sơn | Dev_FE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8

## MSS_PRJ
Project Name
Start Date
|  |  | Sprint | Sprint 1 (9/05~22/05)
Sprint Plan
Sprint Actual
STT | Name | Role | Rate % | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue
|  |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04
1 | Vũ Đức Đông | PM | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
2 | Lê Thị Dung | Tester | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
3 | Vũ Thị Thuý | Tester | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
4 | Phạm Công Toán | Dev_FE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
5 | Nguyễn Việt Thắng | Dev_BE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
6 | Chu Mạnh Cường | Tech_lead | 50% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
7 | Trần Duy Hưng | Dev_BE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
8 | Đào Văn Phương | Dev_BE | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
9 | Trần Đức Huy | Dev_BE | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
8 | Trần Thịnh | UIUX | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
11 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | BA | 100% | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8

## Dự án
STT | Tên dự án | Mô tả | KL dự kiến | KL đã nghiệm thu | KL còn lại
1 | MssTool |  | 49.98 | 21.49 | 28.49
2 | Antiddos |  | 26.7 | 25.98 | 0.72
3 | Cloudrity |  | 23.6 | 9.49 | 14.11
4 | Int |  | 28.46 | 14.8 | 13.66
5 | My Safe |  | 29.58 |  | 29.58
6 | NSM |  | 42.02 | 9.52 | 32.5
7 | EDR |  | 27.36 |  | 27.36
Tổng |  |  | 227.7 | 81.28 | 146.42